## Menu
USINA PETRIBÚ — PLANEJAMENTO INTEGRADO DE MANUTENÇÃO · AgroVector v1.1
Clique no módulo para navegar (⌂ MENU em cada aba retorna aqui). Status: DADO REAL = fonte cliente/histórico · ESTIMATIVA = validar (células amarelas) · PENDENTE = falta dado do cliente.
ENTRADAS
| 📐 Premissas | Índices por oficina (calibrados por 97.307 OS), disponibilidade MO, calendário, sazonalidade, gatilhos S/A/B/C e uso semanal por classe. | REAL + ESTIMATIVA
| 🚛 Frota | 384 ativos "Em Uso" no escopo garagem, com classe, setor e unidade de medição. | DADO REAL
| 👷 Pessoas | Equipe por oficina com custo mensal e custo/hora automáticos. | PENDENTE (Evandro)
| ✅ Checklist | HH incremental por classe × tipo, derivado dos gatilhos do cliente. | REAL + ESTIMATIVA
MOTOR / PROGRAMAÇÃO
| 📅 Cronograma por Classe | Padrão de disparo S/A/B/C por classe × 52 semanas. | CALCULADO
| 🗓 Cronograma por Ativo | Grade completa: 384 ativos × 52 semanas, com filtro por classe. | CALCULADO
| 📆 Agenda | 2.101 preventivas em datas reais por ativo, com responsável automático. Veja também Mapa_Preventivas (classe × mês). Todos os 384 ativos têm agenda — pico dez–mar (1.026 eventos, igual ao app). | CALCULADO
RESULTADOS
| 📊 Plano de Preventivas | HH preventiva por oficina × mês. | CALCULADO
| 🔧 Plano de Corretivas | HH corretiva esperada (mix real × deflator × sazonalidade calibrada). | CALCULADO
| ⚖️ Disponibilidade | Capacidade vs. demanda e saldo com semáforo. | ZERADO até Pessoas
| 👥 Recursos | Headcount necessário vs. atual (gap) por oficina × mês. | ZERADO até Pessoas
| 🛢 Insumos & Peças | Execuções/ano por classe × tipo — base para vincular os 5.171 itens. | PENDENTE vínculo
| 💰 Saving | Corretiva evitada (Δ HH) e R$ quando houver custo/hora. | PARCIAL
| 📋 Resumo | KPIs executivos: preventivas por tipo, HH por classe, custo MO, saving. | CALCULADO
APOIO
| 📈 Calibração OS | Mix prev/corr por oficina e sazonalidade extraídos do histórico. | DADO REAL
| ℹ️ Leia-me | Instruções, modelagem por classe, o que validar e pendências. | —

## Leia-me
PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO — USINA PETRIBÚ v1.0 · VALIDAÇÃO DOS CONSULTORES |  |  | ⌂ MENU
1 | Objetivo | Versão Petribú da planilha funcional (mesmo motor do app agrovector_manutencao_Petribu_v1.0). Consultores devem VALIDAR premissas, gatilhos, HH e uso semanal por classe — os resultados recalculam em tempo real.
2 | O que já é dado real | Frota: 384 ativos "Em Uso" no escopo garagem (aba Frota, fonte template_frota_Dados) · Sazonalidade e mix prev/corr por oficina: calibrados com 97.307 OS de ago/23 a mai/26 (aba Calibração_OS) · Gatilhos S/A/B/C: template preenchido pelo cliente · Safra: set–mar (calendário PE).
3 | Modelagem por classe | Como os horímetros atuais não foram informados (3 de 625) e o uso semanal é estimado por classe, o cronograma é calculado POR CLASSE e multiplicado pela quantidade de ativos — matematicamente idêntico ao cálculo ativo a ativo nessas condições. Quando os horímetros chegarem, migra-se para o modelo por ativo.
4 | O que validar (células amarelas = estimativa) | Uso semanal safra/entressafra por classe · HH incremental dos checklists (Carregadeira e Veículo Leve foram assumidos) · Deflator e % terceiros por oficina · Disponibilidade de MO · Distribuição das preventivas entre oficinas (hoje 100% em Central-Taisa).
5 | Pendências que zeram resultados | PESSOAS: não recebido — Disponibilidade, Recursos, custo/HH e Saving ficam zerados/vermelhos até preencher a aba Pessoas. Insumos: 5.171 itens sem vínculo com atividades — aba não incluída nesta versão.
6 | Referência de conferência | O app Petribú v1.0 com os mesmos dados calcula: 2.102 preventivas/ano · 7.988 HH preventiva/ano · 22.783 HH corretiva/ano. O Resumo desta planilha deve bater com esses números.
7 | Cores Fabio | VERDE OK · AMARELO atenção/estimativa · VERMELHO crítico (fonte branca). Cronograma: S verde · A amarelo · B/C vermelho.

## Calibração_OS
CALIBRAÇÃO PELO HISTÓRICO DE OS — 97.307 OS · ago/2023 a mai/2026 (template_OS_Dados.xlsx) | [6 empty] | ⌂ MENU
MIX PREVENTIVA × CORRETIVA POR OFICINA (por contagem de OS)
Oficina | % Prev | % Corr | Nº OS
Oficina Volante-Socorro | 9 | 91 | 56813
Oficina Mecânica Central-Taisa | 28 | 72 | 26024
Oficina Implementos Rodoviários | 67 | 33 | 8682
Oficina Mecânica Externa | 5 | 95 | 3128
Oficina Mecânica Central - Pátio Externo | 37 | 63 | 1311
PitStop | 14 | 86 | 759
SAZONALIDADE DE CORRETIVAS (fator normalizado, média = 1,0)
Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Fator | 1.24 | 1.2 | 1.09 | 0.69 | 0.5 | 0.36 | 0.46 | 1.06 | 1.25 | 1.42 | 1.4 | 1.33
Leitura: setembro–março (safra) concentra corretivas (pico 1,42 em outubro); abril–julho é a janela de folga (vale 0,36 em junho) — ideal para preventivas pesadas e reformas. Campo hh_executadas está 0% preenchido nas OS: HH corretiva será calibrada por custo ÷ custo/HH quando Pessoas chegar.

## Premissas
PREMISSAS — USINA PETRIBÚ (índices calibrados pelo histórico; amarelo = estimativa a validar) | [10 empty] | ⌂ MENU
ÍNDICES POR OFICINA
Oficina | % Preventiva | % Corretiva | Check % | Deflator (% a.a.) | % Terceiros
Oficina Mecânica Central-Taisa | 28 | 72 | OK | 5 | 10
Oficina Volante-Socorro | 9 | 91 | OK | 8 | 5
Oficina Implementos Rodoviários | 67 | 33 | OK | 3 | 10
Oficina Mecânica Externa | 5 | 95 | OK | 8 | 20
Oficina Implementos Agrícolas | 50 | 50 | OK | 5 | 10
PitStop | 14 | 86 | OK | 5 | 0
DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA (default Vector — validar com turnos reais)
Oficina | H.Brutas/dia | Almoço (h) | Café (h) | Abertura OS (h) | Produtividade % | Absenteísmo % | Férias % | Trein. (h/ano) | H.Efetivas/dia | H.Líquidas/dia
Oficina Mecânica Central-Taisa | 8.8 | 1.2 | 0.17 | 0.25 | 80 | 5 | 8.33 | 16 | 7.18 | 5.37
Oficina Volante-Socorro | 8.8 | 1.2 | 0.17 | 0.25 | 80 | 5 | 8.33 | 16 | 7.18 | 5.37
Oficina Implementos Rodoviários | 8.8 | 1.2 | 0.17 | 0.25 | 80 | 5 | 8.33 | 16 | 7.18 | 5.37
Oficina Mecânica Externa | 8.8 | 1.2 | 0.17 | 0.25 | 80 | 5 | 8.33 | 16 | 7.18 | 5.37
Oficina Implementos Agrícolas | 8.8 | 1.2 | 0.17 | 0.25 | 80 | 5 | 8.33 | 16 | 7.18 | 5.37
PitStop | 8.8 | 1.2 | 0.17 | 0.25 | 80 | 5 | 8.33 | 16 | 7.18 | 5.37
CALENDÁRIO E SAZONALIDADE (sazonal = calibrada pelo histórico) |  |  |  |  | Início da safra | 2026-09-01
Mês | Dias úteis | Fator sazonal corretivas | Safra (informativo) |  | Fim da safra | 2027-03-31
Jan | 22 | 1.24 | Sim
Fev | 20 | 1.2 | Sim
Mar | 22 | 1.09 | Sim
Abr | 20 | 0.69 | Não
Mai | 20 | 0.5 | Não
Jun | 22 | 0.36 | Não
Jul | 21 | 0.46 | Não
Ago | 20 | 1.06 | Não
Set | 23 | 1.25 | Sim
Out | 22 | 1.42 | Sim
Nov | 21 | 1.4 | Sim
Dez | 23 | 1.33 | Sim
TOTAL/MÉDIA | 256 | 1
CLASSES — GATILHOS (do template do cliente) · USO SEMANAL ESTIMADO (amarelo = validar) · QTD DA FROTA
Classe | Unidade | Int. S | Int. A | Int. B | Int. C | Uso sem. SAFRA | Uso sem. ENTRESSAFRA | Qtd ativos | Uso inicial
Colhedora | Horas | 150 | 300 | 600 | 1200 | 60 | 5 | 8 | 0
Trator | Horas | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 40 | 15 | 102 | 0
Caminhão | KM | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 1500 | 400 | 121 | 0
Carregadeira/Pesada | Horas | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 45 | 10 | 73 | 0
Veículo Leve | KM | 10000 | 20000 | 40000 |  | 700 | 500 | 50 | 0
Pulverizador | Horas | 100 | 200 |  |  | 20 | 20 | 12 | 0
Implemento | Horas | 200 | 400 |  |  | 25 | 5 | 18 | 0

## Frota
FROTA PETRIBÚ — 384 ativos "Em Uso" no escopo garagem (fonte: template_frota_Dados.xlsx · 240 ativos fora do escopo: irrigação, motos, motores) | [7 empty] | ⌂ MENU
id_ativo | Descrição | Classe (app) | Classe Operacional | Setor | Unidade | Ano | Placa/Série
101005 | MB 1725 Atego | Caminhão | Cam. Comboio Abs. | Transporte | km | 2007 | KKA-8897
101006 | MB 710 4X2 | Caminhão | Cam. Oficina | Transporte | km | 2001 | KKM-6051
101011 | MB 1720 6x6 | Caminhão | Cam. Oficina | Transporte | km | 2002 | KKU-6541
101014 | MB 1113 4x2 | Caminhão | Carga Seca | Transporte | km | 1977 | KJE-0688
101016 | MB 2423 6x4 | Caminhão | Cam. Oficina | Transporte | km | 2005 | KJM-0447
101028 | MB 2423 6x4 | Caminhão | Cam. Oficina | Transporte | km | 2007 | KKN-9637
101047 | VW 31-320 | Caminhão | Cam. Basculante | Transporte | km | 2011 | PFL-3208
101048 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2011 | PFL-3638
101050 | MB 2729 6x4 | Caminhão | Cam. Prancha | Transporte | km | 2014 | OYZ-1570
101051 | MB 2729 6x4 | Caminhão | Cam. Pipa | Transporte | km | 2014 | OYZ-4380
101052 | MB 2729 6x4 | Caminhão | Cam. Pipa | Transporte | km | 2014 | OYZ-4F10
101053 | MB 2729 6x4 | Caminhão | Cam. Pipa | Transporte | km | 2014 | OYZ-4420
101054 | MB 2729 6x4 | Caminhão | Cam. Pipa | Transporte | km | 2014 | OYZ-4470
101082 | MB 2540 6x2 | Caminhão | Cav. Mecânico | Transporte | km | 2008 | KJL-4686
101083 | MB 2540 6x2 | Caminhão | Cav. Mecânico | Transporte | km | 2008 | KJX-6316
101084 | MB 2540 6x2 | Caminhão | Cav. Mecânico | Transporte | km | 2008 | KJX-6196
101086 | MB 2540 6x2 | Caminhão | Cav. Mecânico | Transporte | km | 2008 | KKM-7816
101105 | MB 2638 6x4 | Caminhão | Cam. Prancha | Transporte | km | 2003 | KJO-7819
101110 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYT-9360
101111 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYW-0601
101112 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYT-9200
101113 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYT-9510
101114 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYR-3730
101115 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYR3I80
101116 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYR-3840
101117 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYS6D70
101118 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYR-3820
101120 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYW-6671
101121 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYW-6611
101122 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYW-6791
101123 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYW-6711
101124 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2014 | OYW-6751
101125 | MB 1719-Atego | Caminhão | Carga Seca | Transporte | km | 2018 | PCW-9405
101126 | MB 1719-Atego | Caminhão | Carga Seca | Transporte | km | 2018 | PCW-9325
101127 | MB 1719-Atego | Caminhão | Carga Seca | Transporte | km | 2018 | PCW-9295
101128 | MB 1719-Atego | Caminhão | Carga Seca | Transporte | km | 2018 | PCW-9C05
101129 | MB 1719-Atego | Caminhão | Carga Seca | Transporte | km | 2018 | PCW-9145
101130 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Comboio Abs. | Transporte | km | 2018 | PCW-8225
101131 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Comboio Abs. | Transporte | km | 2018 | PCW-8A25
101132 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Comboio Abs. | Transporte | km | 2018 | PCW-8475
101133 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Oficina | Transporte | km | 2018 | PDA-6795
101134 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Oficina | Transporte | km | 2018 | PDA-6875
101135 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Oficina | Transporte | km | 2018 | PCW-7995
101136 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Herbicida | Transporte | km | 2018 | PCW-8535
101137 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Herbicida | Transporte | km | 2018 | PCW-8785
101138 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Herbicida | Transporte | km | 2018 | PCW-8655
101139 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Herbicida | Transporte | km | 2018 | PDA-8465
101140 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Herbicida | Transporte | km | 2018 | PDA-8665
101141 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Herbicida | Transporte | km | 2018 | PDA-9455
101142 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Munck | Transporte | km | 2018 | PDA-9565
101143 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Munck | Transporte | km | 2018 | PDA-9645
101144 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Munck | Transporte | km | 2018 | PCX-9359
101145 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2018 | PCW-9015
101146 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2018 | PCW-8945
101147 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2018 | PEB-8G36
101148 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2018 | PEB-9106
101149 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Pipa | Transporte | km | 2018 | PEB-8E36
101150 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Basculante | Transporte | km | 2018 | PDA-7J65
101151 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Basculante | Transporte | km | 2018 | PDA-9725
101152 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Basculante | Transporte | km | 2018 | PDA-8225
101153 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Basculante | Transporte | km | 2018 | PDA-8D55
101154 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Basculante | Transporte | km | 2018 | PDA-8065
101155 | MB 1719-Atego | Caminhão | Cam. Oficina | Transporte | km | 2018 | PCW-0399
101156 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Pipa | Transporte | km | 2018 | PEB-8506
101157 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Prancha | Transporte | km | 2018 | PEB-8566
101158 | Volvo FM 480 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2010 | CUC-2264
101159 | Volvo FM 480 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2010 | CUC-2265
101160 | MB 2318 6x2 | Caminhão | Cam. Oficina | Transporte | km | 1991 | KFM-6404
101162 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK 9G23
101163 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK7F43
101164 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK 9F43
101165 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK 9H03
101166 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK 9J93
101167 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK-5D75
101168 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK 9I83
101169 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK 9I13
101170 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK0A24
101171 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK-4G39
101172 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK-5B29
101173 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYK-4J29
101174 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYO5A07
101175 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYO4F45
101176 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2020 | QYO4J39
101179 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2022 | RZE6I98
101180 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2022 | RZE6J58
101182 | ACCELO 815/46 | Caminhão | Carga Seca | Transporte | km | 2023 | RZU-0I09
101183 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2022 | RZV-4H47
101184 | MB 3344 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2022 | RZV-4H87
101185 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Basculante | Transporte | km | 2024 | SNS-3E88
101186 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Basculante | Transporte | km | 2024 | SNS-3G98
101187 | MB 2730 6X4 | Caminhão | Cam. Basculante | Transporte | km | 2024 | SNS-3H58
101188 | VW 17.210 | Caminhão | Cam. Oficina | Transporte | km | 2026 | SOY-0C63
101189 | VW 27.260 | Caminhão | Cam. Pipa | Transporte | km | 2026 | SOY-0D93
101190 | VW 33-480 | Caminhão | Cav. Mecânico | Transporte | km | 2026 | SOY-5C34
101200 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101201 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101202 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101203 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101204 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101205 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101206 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101207 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101208 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101209 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101210 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101211 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101212 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101213 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101214 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
101215 | MB 3351 Arocs 6x4 | Caminhão | Cam. Canavieiro | Colheita | km | 2025 | 0
102006 | MB 1722 - Onibus | Caminhão | Onibus | Transporte | km | 2007 | KKX-0988
102007 | MB 1722 - Onibus | Caminhão | Onibus | Transporte | km | 2007 | KKX-0778
102008 | MB 1722 - Onibus | Caminhão | Onibus | Transporte | km | 2006 | KKS-9798
102009 | MB 1722 - Onibus | Caminhão | Onibus | Transporte | km | 2007 | KKX-0558
102010 | MB 1722 - Onibus | Caminhão | Onibus | Transporte | km | 2007 | KKW-9758
102011 | MB 1722 - Onibus | Caminhão | Onibus | Transporte | km | 2007 | KKX-0078
102012 | MB 1722 - Onibus | Caminhão | Onibus | Transporte | km | 2007 | KKX-0198
102013 | MB 1722 - Onibus | Caminhão | Onibus | Transporte | km | 2007 | KKX-0358
102014 | MB 1722 - Onibus | Caminhão | Onibus | Transporte | km | 2007 | KKX-0468
102015 | MB 1722 - Onibus | Caminhão | Onibus | Transporte | km | 2007 | KKX-0508
102016 | MB 1722 - Onibus | Caminhão | Onibus | Transporte | km | 2007 | KKX-1088
103074 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | PCF-7708
103075 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | PCF-7478
103076 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | PCF-7798
103077 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | PCF-7658
103078 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | PCF-8438
103081 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | PCF-8288
103083 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | PGX-6651
103084 | Chevrolet S10 LS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | QYE-5016
103085 | Chevrolet S10 LS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | QYE-4886
103086 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | QYE-7329
103087 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | QYE-7569
103088 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | QYE-7709
103089 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2020 | QYE-7449
103092 | Passat CC 3.6 | Veículo Leve | Automovel | Diretoria | km | 2012 | PEE-1C60
103093 | Ford/Jeep | Veículo Leve | Automovel | Diretoria | km | 1979 | KFI-7165
103094 | Fiat Strada 1.4 | Veículo Leve | Ambulância | Transporte | km | 2021 | QYO1F90
103095 | Land Rover | Veículo Leve | Automovel | Diretoria | km | 2013 | PGO-4787
103096 | Renegade Moab 2.0 | Veículo Leve | Automovel | Transporte | km | 2021 | QYS-6E95
103097 | TIGGO 8 | Veículo Leve | Automovel | Transporte | km | 2021 | QYW-0C77
103098 | TIGGO 5 | Veículo Leve | Automovel | Transporte | km | 2022 | RZM 8B71
103099 | Fiat Strada Endu.1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-2I40
103100 | Fiat Strada Endu.1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-2G30
103101 | Fiat Strada Endu.1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-2H50
103102 | Fiat Strada Endu.1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-2D80
103103 | Toyota Hilux CD | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-1E21
103104 | Toyota Hilux CD | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-1D51
103105 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-0C92
103106 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-0D72
103107 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-0F52
103108 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-0B52
103109 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-6E63
103110 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-6F83
103111 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-6A43
103112 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-6I13
103113 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-6B43
103114 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-6G73
103115 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-5J33
103116 | Toyota Hilux CS | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZV-6J03
103117 | Fiorino Endu. 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2023 | RZY-0J25
103118 | Jeep Comander T270 | Veículo Leve | Automovel | Transporte | km | 2023 | RZZ-5F80
103119 | Jeep Com.Sport T270 | Veículo Leve | Automovel | Transporte | km | 2023 | SNN-8I03
103120 | Renegade Moab 2.0 | Veículo Leve | Diretoria | Transporte | km | 2021 | RMK-3C34
103121 | Fiorino Endu. 1.4 | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2025 | SOL-7B95
103122 | Rampage | Veículo Leve | Automovel | Transporte | km | 2026 | SON-5J17
105033 | NH TL-75 4x4 | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2005 | 0
105075 | NH TL-75 4x4 | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2007 | 0
105076 | NH TL-75 4x4 | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2007 | 0
105082 | NH TL-85 4x4 | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2002 | 0
105091 | NH TL-75 4x4 | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2011 | 0
105092 | NH TL-75 4x4 | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2011 | 0
105095 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105096 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105097 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105098 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105099 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105100 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105101 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105102 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105103 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105104 | John Deere 6135J | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2017 | 0
105105 | John Deere 6135J | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2017 | 0
105106 | John Deere 6135J | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2017 | 0
105107 | John Deere 6135J | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2017 | 0
105108 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2017 | 0
105109 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105110 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105111 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105112 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105113 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105114 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105115 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105116 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105117 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105118 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105119 | John Deere- 5090E | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2017 | 0
105133 | John Deere 6135J | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2021 | 0
105134 | John Deere 6135J | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2021 | 0
105135 | John Deere 6135J | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2021 | 0
105136 | John Deere 6135J | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2021 | 0
105137 | John Deere 6135J | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2021 | 0
105138 | John Deere 6135J | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2021 | 0
105139 | John Deere 6135J | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2021 | 0
105140 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Motomecanização | h | 2021 | 0
105141 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105142 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105143 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105144 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105145 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105146 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105147 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105148 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Motomecanização | h | 2021 | 0
105149 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105150 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105151 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105152 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105153 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105154 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105155 | John Deere 6190J | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105156 | John Deere 7200 | Trator | Trator Pneu Pesado | Motomecanização | h | 2021 | 0
105157 | John Deere 7200 | Trator | Trator Pneu Pesado | Motomecanização | h | 2021 | 0
105158 | John Deere 7200 | Trator | Trator Pneu Pesado | Motomecanização | h | 2021 | 0
105159 | John Deere 7200 | Trator | Trator Pneu Pesado | Motomecanização | h | 2021 | 0
105160 | John Deere 7200 | Trator | Trator Pneu Pesado | Motomecanização | h | 2021 | 0
105161 | John Deere 7200 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105162 | John Deere 7200 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2021 | 0
105163 | NH TL-95E 4x4 | Trator | Trator Pneu Leve | Motomecanização | h | 2002 | 0
105164 | Valtra BH-194 4x4 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2023 | VBH-5164
105165 | Valtra BH-194 4x4 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2023 | VBH-5165
105166 | Valtra BH-194 4x4 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2023 | VBH-5166
105167 | Valtra BH-194 4x4 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2023 | 0
105168 | Valtra BH-194 4x4 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2023 | 0
105169 | Valtra BH-194 4x4 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2023 | 0
105170 | Valtra BH-194 4x4 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2023 | VBH-5170
105171 | Valtra BH-194 4x4 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2023 | 0
105172 | Valtra BH-194 4x4 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2023 | 0
105173 | Valtra BH-194 4x4 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2023 | VBH-5173
105174 | Valtra BH-194 4x4 | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2023 | VBH-5174
105175 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5175
105176 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5176
105177 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5177
105178 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5178
105179 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5179
105180 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5180
105181 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5181
105182 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5182
105183 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5183
105184 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5184
105185 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5185
105186 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | 0
105187 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5187
105188 | Valtra BM-135 4x4 | Trator | Trator Pneu Médio | Motomecanização | h | 2023 | VBM-5188
105189 | John Deere 6190M | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2025 | 0
105190 | John Deere 6190M | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2025 | 0
105191 | John Deere 6190M | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2025 | 0
105192 | John Deere 6190M | Trator | Trator Pneu Pesado | Colheita | h | 2025 | 0
105193 | John Deere 6190M | Trator | Trator Pneu Pesado | Motomecanização | h | 2025 | 0
105194 | John Deere 6190M | Trator | Trator Pneu Pesado | Motomecanização | h | 2026 | 0
105195 | John Deere 6190M | Trator | Trator Pneu Pesado | Motomecanização | h | 2026 | 0
105196 | John Deere 6190M | Trator | Trator Pneu Pesado | Motomecanização | h | 2026 | 0
106025 | Valtra 885 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Motomecanização | h | 1991 | 0
106048 | Valtra BM-100 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Colheita | h | 2008 | 0
106049 | Valtra BM-100 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Motomecanização | h | 2008 | 0
106050 | Valtra BM-100 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Motomecanização | h | 2008 | 0
106051 | Valtra BM-100 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Motomecanização | h | 2008 | 0
106054 | NH TS-90 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Motomecanização | h | 2006 | 0
106055 | NH TS-90 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Motomecanização | h | 2006 | 0
106057 | NH TS-90 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Motomecanização | h | 2006 | 0
106058 | NH TS-90 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Motomecanização | h | 2008 | 0
106060 | NH TS-90 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Colheita | h | 2008 | 0
106061 | NH TS-90 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Motomecanização | h | 2008 | 0
106064 | NH TS-90 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Colheita | h | 2008 | 0
106065 | Valtra BM-100 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Colheita | h | 2007 | 0
106067 | NH TS-90 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Motomecanização | h | 2008 | 0
106068 | Valtra BM-100 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Motomecanização | h | 2009 | 0
106069 | Valtra BM-100 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Conv. | Colheita | h | 2015 | 0
109006 | John Deere-524K | Carregadeira/Pesada | Pá Mecanica | Motomecanização | h | 2015 | 0
109007 | John Deere-524K | Carregadeira/Pesada | Pá Mecanica | Motomecanização | h | 2015 | 0
109008 | John Deere-524K | Carregadeira/Pesada | Pá Mecanica | Motomecanização | h | 2015 | 0
109009 | John Deere-524K | Carregadeira/Pesada | Pá Mecanica | Motomecanização | h | 2020 | 0
110108 | John Deere- 670 G | Carregadeira/Pesada | Motoniveladora | Motomecanização | h | 2016 | 0
110109 | John Deere- 670 G | Carregadeira/Pesada | Motoniveladora | Motomecanização | h | 2016 | 0
110110 | John Deere- 620 G | Carregadeira/Pesada | Motoniveladora | Motomecanização | h | 2023 | JDE-0110
111108 | Jonh Deere750 J II | Carregadeira/Pesada | Trator Esteira | Agrícola | h | 2020 | 0
111109 | Jonh Deere750 J II | Carregadeira/Pesada | Trator Esteira | Agrícola | h | 2023 | JDE-1109
111110 | Jonh Deere750 J II | Carregadeira/Pesada | Trator Esteira | Agrícola | h | 2025 | 0
112005 | Komatsu 78US | Carregadeira/Pesada | Esc. Hidraulica | Motomecanização | h | 2011 | 0
112006 | Jonh Deere 210 GLC | Carregadeira/Pesada | Esc. Hidraulica | Motomecanização | h | 2021 | 0
112007 | Jonh Deere 210 GLC | Carregadeira/Pesada | Esc. Hidraulica | Motomecanização | h | 2023 | ESC-2007
112008 | Jonh Deere 210 GLC | Carregadeira/Pesada | Esc. Hidraulica | Motomecanização | h | 2025 | 0
116104 | 310 L | Carregadeira/Pesada | Retro Escavadeira | Motomecanização | h | 2021 | 0
119001 | NH TK-4060 | Trator | Trator Agricola Esteira-TK | Motomecanização | h | 2011 | 0
119002 | NH TK-4060 | Trator | Trator Agricola Esteira-TK | Motomecanização | h | 2011 | 0
119003 | NH TK-4060 | Trator | Trator Agricola Esteira-TK | Motomecanização | h | 2011 | 0
119004 | NH TK-4.100 | Trator | Trator Agricola Esteira-TK | Motomecanização | h | 2020 | 0
119005 | NH TK-4.100 | Trator | Trator Agricola Esteira-TK | Motomecanização | h | 2020 | 0
119006 | NH TK-90A | Trator | Trator Agricola Esteira-TK | Motomecanização | h | 2011 | 0
140008 | Super Cargo | Trator | Trator Empilhadeira | Motomecanização | h | 2012 | JJJ-5555
140010 | Manipulador JCB | Carregadeira/Pesada | Manipulador Telescopico | Motomecanização | h | 2021 | 0
140011 | Manipulador JCB | Carregadeira/Pesada | Manipulador Telescopico | Motomecanização | h | 2021 | 0
140012 | JD-CH-570 | Colhedora | Colhedora Cana | Colheita | h | 2021 | 0
140013 | JD-CH-570 | Colhedora | Colhedora Cana | Colheita | h | 2023 | JDE-0013
140014 | Case IH A9900 | Colhedora | Colhedora Cana | Colheita | h | 2024 | CAS-0014
140015 | Case IH A9900 | Colhedora | Colhedora Cana | Colheita | h | 2024 | 0
140016 | JD-CH-570 | Colhedora | Colhedora Cana | Colheita | h | 2023 | 0
140017 | JD-CH-570 | Colhedora | Colhedora Cana | Colheita | h | 2025 | 0
140018 | JD-CH-570 | Colhedora | Colhedora Cana | Motomecanização | h | 2025 | 0
140019 | JD-CH-570 | Colhedora | Colhedora Cana | Motomecanização | h | 2025 | 0
144101 | Compac CA-15 | Carregadeira/Pesada | Compactador | Agrícola | h | 2000 | 0
164001 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 1990 | 0
164002 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 1990 | 0
164003 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 1990 | 0
164005 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 1990 | 0
164006 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 1986 | 0
164007 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 1987 | 0
164008 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 1987 | 0
164026 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 1993 | 0
164027 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 1993 | 0
164032 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2001 | 0
164033 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2001 | 0
164034 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2001 | 0
164041 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2002 | 0
164042 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2002 | 0
164043 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2002 | 0
164048 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2002 | 0
164049 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2002 | 0
164050 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 1994 | 0
164051 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2003 | 0
164052 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2000 | 0
164054 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2011 | 0
164055 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2011 | 0
164056 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2016 | 0
164057 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2016 | 0
164058 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2016 | 0
164059 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2018 | 0
164060 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2018 | 0
164061 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2018 | 0
164062 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2018 | 0
164063 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2023 | BEL-4063
164064 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2023 | BEL-4064
164065 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2023 | 0
164066 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2023 | 0
164067 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2023 | BEL-4067
164068 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2023 | BEL-4068
164069 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2023 | BEL-4069
164070 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2023 | 0
164071 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2023 | BEL-4071
164072 | Bell SC-800 | Carregadeira/Pesada | Carreg. Bell | Colheita | h | 2023 | BEL-4072
171001 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2020 | 0
171002 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2020 | 0
171003 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2020 | 0
171004 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2020 | 0
171005 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2020 | 0
171006 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2020 | 0
171007 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2020 | 0
171008 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2020 | 0
171009 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2020 | 0
172001 | Roçadeira Manual | Implemento | Roçadeira | Agrícola | h | 2007 | 0
172003 | Roçadeira Manual | Implemento | Roçadeira | Agrícola | h | 2011 | 0
172004 | Roçadeira Manual | Implemento | Roçadeira | Agrícola | h | 2011 | 0
172006 | Roçadeira Manual | Implemento | Roçadeira | Agrícola | h | 2021 | 0
172007 | Roçadeira Manual | Implemento | Roçadeira | Agrícola | h | 2021 | 0
172008 | Roçadeira Manual | Implemento | Roçadeira | Agrícola | h | 2021 | 0
172009 | Roçadeira Manual | Implemento | Roçadeira | Agrícola | h | 2021 | 0
172010 | Roçadeira Manual | Implemento | Roçadeira | Agrícola | h | 2021 | 0
172011 | Roçadeira Manual | Implemento | Roçadeira | Agrícola | h | 2021 | 0
172012 | Roçadeira Manual | Implemento | Roçadeira | Agrícola | h | 2021 | 0
173005 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2008 | 0
173006 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2008 | 0
173007 | Pulverizador Manual | Pulverizador | Pulverizador | Agrícola | h | 2008 | 0
178027 | Bomba Branco | Implemento | Bombas | Agrícola | h | 2011 | 0
178030 | Bomba Branco | Implemento | Bombas | Agrícola | h | 2011 | 0
178040 | Termonebulizador | Implemento | Termonebulizador | Agrícola | h | 2015 | 0
178041 | Termonebulizador | Implemento | Termonebulizador | Agrícola | h | 2015 | 0
178042 | Termonebulizador | Implemento | Termonebulizador | Agrícola | h | 2015 | 0
178043 | Termonebulizador | Implemento | Termonebulizador | Agrícola | h | 2015 | 0
303100 | Mobi Way | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2024 | RZM-7G21
303117 | Mobi Way | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2024 | QYY-9G83
303119 | Mobi Way | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2024 | RZP-5B63
303122 | Mobi Way | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2024 | TEJ-4J34
303123 | Mobi Way | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2024 | TDT-0E13
303128 | Mobi Way | Veículo Leve | Utilitario | Transporte | km | 2024 | TEQ-0H20
580001 | Chinesa | Implemento | Cortadeira Cana | Agrícola | h | 2025 | 0
580002 | Chinesa | Implemento | Cortadeira Cana | Agrícola | h | 2026 | 0

## Pessoas
PESSOAS — PENDENTE: solicitar ao cliente (Evandro). Sem esta aba, Disponibilidade, Recursos e Saving ficam zerados. | [8 empty] | ⌂ MENU
Nome | Cargo | Oficina | Turno | Salário | Encargos % | Status | Custo Mensal (R$) | Custo/Hora (R$)

## Checklist
CHECKLIST — HH INCREMENTAL por classe × tipo (dos gatilhos do cliente; herança reconstrói o total). Amarelo = HH assumido, validar. | [12 empty] | ⌂ MENU
Checklist | Tipo Prev | Classe | Oficina | Atividade | Cargo | Tipo Ativ | HH | Insumo | Qtd | Un | Peça | Qtd
Rev. S — Trator | S | Trator | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão S — itens incrementais (Trator) | Mecânico | Troca | 2.5 |  | 0 |  |  | 0
Rev. A — Trator | A | Trator | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão A — itens incrementais (Trator) | Mecânico | Troca | 2 |  | 0 |  |  | 0
Rev. B — Trator | B | Trator | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão B — itens incrementais (Trator) | Mecânico | Troca | 3.5 |  | 0 |  |  | 0
Rev. C — Trator | C | Trator | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão C — itens incrementais (Trator) | Mecânico | Troca | 8 |  | 0 |  |  | 0
Rev. S — Colhedora | S | Colhedora | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão S — itens incrementais (Colhedora) | Mecânico | Troca | 3 |  | 0 |  |  | 0
Rev. A — Colhedora | A | Colhedora | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão A — itens incrementais (Colhedora) | Mecânico | Troca | 3 |  | 0 |  |  | 0
Rev. B — Colhedora | B | Colhedora | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão B — itens incrementais (Colhedora) | Mecânico | Troca | 6 |  | 0 |  |  | 0
Rev. C — Colhedora | C | Colhedora | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão C — itens incrementais (Colhedora) | Mecânico | Troca | 12 |  | 0 |  |  | 0
Rev. S — Caminhão | S | Caminhão | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão S — itens incrementais (Caminhão) | Mecânico | Troca | 2 |  | 0 |  |  | 0
Rev. A — Caminhão | A | Caminhão | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão A — itens incrementais (Caminhão) | Mecânico | Troca | 2 |  | 0 |  |  | 0
Rev. B — Caminhão | B | Caminhão | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão B — itens incrementais (Caminhão) | Mecânico | Troca | 4 |  | 0 |  |  | 0
Rev. C — Caminhão | C | Caminhão | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão C — itens incrementais (Caminhão) | Mecânico | Troca | 8 |  | 0 |  |  | 0
Rev. S — Carregadeira/Pesada | S | Carregadeira/Pesada | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão S — itens incrementais (Carregadeira/Pesada) | Mecânico | Troca | 2.5 |  | 0 |  |  | 0
Rev. A — Carregadeira/Pesada | A | Carregadeira/Pesada | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão A — itens incrementais (Carregadeira/Pesada) | Mecânico | Troca | 2 |  | 0 |  |  | 0
Rev. B — Carregadeira/Pesada | B | Carregadeira/Pesada | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão B — itens incrementais (Carregadeira/Pesada) | Mecânico | Troca | 3.5 |  | 0 |  |  | 0
Rev. C — Carregadeira/Pesada | C | Carregadeira/Pesada | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão C — itens incrementais (Carregadeira/Pesada) | Mecânico | Troca | 8 |  | 0 |  |  | 0
Rev. S — Veículo Leve | S | Veículo Leve | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão S — itens incrementais (Veículo Leve) | Mecânico | Troca | 1.5 |  | 0 |  |  | 0
Rev. A — Veículo Leve | A | Veículo Leve | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão A — itens incrementais (Veículo Leve) | Mecânico | Troca | 1.5 |  | 0 |  |  | 0
Rev. B — Veículo Leve | B | Veículo Leve | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão B — itens incrementais (Veículo Leve) | Mecânico | Troca | 3 |  | 0 |  |  | 0
Rev. S — Pulverizador | S | Pulverizador | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão S — itens incrementais (Pulverizador) | Mecânico | Troca | 2 |  | 0 |  |  | 0
Rev. A — Pulverizador | A | Pulverizador | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão A — itens incrementais (Pulverizador) | Mecânico | Troca | 2 |  | 0 |  |  | 0
Rev. S — Implemento | S | Implemento | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão S — itens incrementais (Implemento) | Mecânico | Troca | 1.5 |  | 0 |  |  | 0
Rev. A — Implemento | A | Implemento | Oficina Mecânica Central-Taisa | Revisão A — itens incrementais (Implemento) | Mecânico | Troca | 1.5 |  | 0 |  |  | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA — CLASSE × 52 semanas (todos os ativos da classe seguem este padrão; × Qtd no plano) | [52 empty] | ⌂ MENU
S verde · A amarelo · B/C vermelho (cores Fabio). Uso inicial = 0 até receber horímetros do cliente.
Classe (× qtd ativos) | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
Colhedora (×8) | S03: S; S05: A; S08: S; S10: B; S13: S; S15: A; S18: S; S20: C; S23: S; S25: A; S28: S; S30: B; S49: S
Trator (×102) | S07: S; S13: A; S19: S; S25: B; S32: S; S49: A
Caminhão (×121) | S07: S; S14: A; S20: S; S27: B; S40: S
Carregadeira/Pesada (×73) | S06: S; S12: A; S17: S; S23: B; S28: S; S42: A
Veículo Leve (×50) | bar: S15; S29; S48
Pulverizador (×12) | bar: S05; S10; S15; S20; S25; S30; S35; S40; S45; S50
Implemento (×18) | bar: S08; S16; S24; S36

## Cronograma_Ativos
CRONOGRAMA POR ATIVO — 384 ativos × 52 semanas (cada ativo segue o padrão da sua classe; individualiza ao receber horímetros) | [53 empty] | ⌂ MENU
S verde · A amarelo · B/C vermelho. Filtre pela coluna Classe ou Setor. Duplo clique nos títulos congela a navegação.
Ativo | Classe | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
MB 1725 Atego — 101005 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 710 4X2 — 101006 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1720 6x6 — 101011 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1113 4x2 — 101014 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2423 6x4 — 101016 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2423 6x4 — 101028 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
VW 31-320 — 101047 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101048 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2729 6x4 — 101050 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2729 6x4 — 101051 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2729 6x4 — 101052 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2729 6x4 — 101053 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2729 6x4 — 101054 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2540 6x2 — 101082 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2540 6x2 — 101083 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2540 6x2 — 101084 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2540 6x2 — 101086 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2638 6x4 — 101105 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101110 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101111 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101112 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101113 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101114 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101115 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101116 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101117 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101118 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101120 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101121 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101122 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101123 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101124 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101125 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101126 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101127 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101128 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101129 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101130 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101131 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101132 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101133 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101134 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101135 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101136 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101137 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101138 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101139 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101140 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101141 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101142 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101143 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101144 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101145 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101146 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101147 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101148 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101149 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101150 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101151 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101152 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101153 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101154 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1719-Atego — 101155 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101156 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101157 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
Volvo FM 480 — 101158 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
Volvo FM 480 — 101159 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2318 6x2 — 101160 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101162 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101163 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101164 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101165 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101166 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101167 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101168 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101169 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101170 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101171 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101172 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101173 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101174 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101175 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101176 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101179 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101180 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
ACCELO 815/46 — 101182 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101183 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3344 6x4 — 101184 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101185 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101186 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 2730 6X4 — 101187 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
VW 17.210 — 101188 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
VW 27.260 — 101189 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
VW 33-480 — 101190 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101200 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101201 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101202 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101203 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101204 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101205 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101206 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101207 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101208 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101209 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101210 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101211 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101212 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101213 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101214 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 3351 Arocs 6x4 — 101215 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1722 - Onibus — 102006 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1722 - Onibus — 102007 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1722 - Onibus — 102008 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1722 - Onibus — 102009 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1722 - Onibus — 102010 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1722 - Onibus — 102011 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1722 - Onibus — 102012 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1722 - Onibus — 102013 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1722 - Onibus — 102014 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1722 - Onibus — 102015 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
MB 1722 - Onibus — 102016 | Caminhão | [6 empty] | S | [6 empty] | A | [5 empty] | S | [6 empty] | B | [12 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103074 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103075 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103076 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103077 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103078 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103081 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103083 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Chevrolet S10 LS — 103084 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Chevrolet S10 LS — 103085 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103086 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103087 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103088 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103089 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Passat CC 3.6 — 103092 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Ford/Jeep — 103093 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada 1.4 — 103094 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Land Rover — 103095 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Renegade Moab 2.0 — 103096 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
TIGGO 8 — 103097 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
TIGGO 5 — 103098 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada Endu.1.4 — 103099 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada Endu.1.4 — 103100 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada Endu.1.4 — 103101 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiat Strada Endu.1.4 — 103102 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CD — 103103 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CD — 103104 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103105 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103106 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103107 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103108 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103109 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103110 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103111 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103112 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103113 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103114 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103115 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Toyota Hilux CS — 103116 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiorino Endu. 1.4 — 103117 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Jeep Comander T270 — 103118 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Jeep Com.Sport T270 — 103119 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Renegade Moab 2.0 — 103120 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Fiorino Endu. 1.4 — 103121 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Rampage — 103122 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
NH TL-75 4x4 — 105033 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
NH TL-75 4x4 — 105075 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
NH TL-75 4x4 — 105076 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
NH TL-85 4x4 — 105082 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
NH TL-75 4x4 — 105091 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
NH TL-75 4x4 — 105092 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105095 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105096 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105097 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105098 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105099 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105100 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105101 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105102 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105103 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6135J — 105104 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6135J — 105105 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6135J — 105106 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6135J — 105107 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105108 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105109 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105110 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105111 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105112 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105113 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105114 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105115 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105116 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105117 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105118 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere- 5090E — 105119 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6135J — 105133 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6135J — 105134 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6135J — 105135 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6135J — 105136 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6135J — 105137 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6135J — 105138 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6135J — 105139 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105140 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105141 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105142 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105143 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105144 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105145 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105146 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105147 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105148 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105149 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105150 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105151 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105152 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105153 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105154 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190J — 105155 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 7200 — 105156 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 7200 — 105157 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 7200 — 105158 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 7200 — 105159 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 7200 — 105160 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 7200 — 105161 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 7200 — 105162 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
NH TL-95E 4x4 — 105163 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BH-194 4x4 — 105164 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BH-194 4x4 — 105165 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BH-194 4x4 — 105166 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BH-194 4x4 — 105167 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BH-194 4x4 — 105168 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BH-194 4x4 — 105169 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BH-194 4x4 — 105170 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BH-194 4x4 — 105171 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BH-194 4x4 — 105172 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BH-194 4x4 — 105173 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BH-194 4x4 — 105174 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105175 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105176 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105177 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105178 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105179 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105180 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105181 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105182 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105183 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105184 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105185 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105186 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105187 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra BM-135 4x4 — 105188 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190M — 105189 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190M — 105190 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190M — 105191 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190M — 105192 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190M — 105193 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190M — 105194 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190M — 105195 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
John Deere 6190M — 105196 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Valtra 885 — 106025 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Valtra BM-100 — 106048 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Valtra BM-100 — 106049 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Valtra BM-100 — 106050 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Valtra BM-100 — 106051 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
NH TS-90 — 106054 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
NH TS-90 — 106055 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
NH TS-90 — 106057 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
NH TS-90 — 106058 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
NH TS-90 — 106060 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
NH TS-90 — 106061 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
NH TS-90 — 106064 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Valtra BM-100 — 106065 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
NH TS-90 — 106067 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Valtra BM-100 — 106068 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Valtra BM-100 — 106069 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
John Deere-524K — 109006 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
John Deere-524K — 109007 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
John Deere-524K — 109008 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
John Deere-524K — 109009 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
John Deere- 670 G — 110108 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
John Deere- 670 G — 110109 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
John Deere- 620 G — 110110 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Jonh Deere750 J II — 111108 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Jonh Deere750 J II — 111109 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Jonh Deere750 J II — 111110 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Komatsu 78US — 112005 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Jonh Deere 210 GLC — 112006 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Jonh Deere 210 GLC — 112007 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Jonh Deere 210 GLC — 112008 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
310 L — 116104 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
NH TK-4060 — 119001 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
NH TK-4060 — 119002 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
NH TK-4060 — 119003 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
NH TK-4.100 — 119004 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
NH TK-4.100 — 119005 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
NH TK-90A — 119006 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Super Cargo — 140008 | Trator | [6 empty] | S | [5 empty] | A | [5 empty] | S | [5 empty] | B | [6 empty] | S | [16 empty] | A
Manipulador JCB — 140010 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Manipulador JCB — 140011 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
JD-CH-570 — 140012 | Colhedora |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B |  |  | S |  | A |  |  | S |  | C |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B | [18 empty] | S
JD-CH-570 — 140013 | Colhedora |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B |  |  | S |  | A |  |  | S |  | C |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B | [18 empty] | S
Case IH A9900 — 140014 | Colhedora |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B |  |  | S |  | A |  |  | S |  | C |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B | [18 empty] | S
Case IH A9900 — 140015 | Colhedora |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B |  |  | S |  | A |  |  | S |  | C |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B | [18 empty] | S
JD-CH-570 — 140016 | Colhedora |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B |  |  | S |  | A |  |  | S |  | C |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B | [18 empty] | S
JD-CH-570 — 140017 | Colhedora |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B |  |  | S |  | A |  |  | S |  | C |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B | [18 empty] | S
JD-CH-570 — 140018 | Colhedora |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B |  |  | S |  | A |  |  | S |  | C |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B | [18 empty] | S
JD-CH-570 — 140019 | Colhedora |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B |  |  | S |  | A |  |  | S |  | C |  |  | S |  | A |  |  | S |  | B | [18 empty] | S
Compac CA-15 — 144101 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164001 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164002 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164003 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164005 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164006 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164007 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164008 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164026 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164027 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164032 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164033 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164034 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164041 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164042 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164043 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164048 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164049 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164050 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164051 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164052 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164054 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164055 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164056 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164057 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164058 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164059 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164060 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164061 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164062 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164063 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164064 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164065 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164066 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164067 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164068 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164069 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164070 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164071 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Bell SC-800 — 164072 | Carregadeira/Pesada | [5 empty] | S | [5 empty] | A |  |  |  |  | S | [5 empty] | B |  |  |  |  | S | [13 empty] | A
Pulverizador Manual — 171001 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Pulverizador Manual — 171002 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Pulverizador Manual — 171003 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Pulverizador Manual — 171004 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Pulverizador Manual — 171005 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Pulverizador Manual — 171006 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Pulverizador Manual — 171007 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Pulverizador Manual — 171008 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Pulverizador Manual — 171009 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Roçadeira Manual — 172001 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Roçadeira Manual — 172003 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Roçadeira Manual — 172004 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Roçadeira Manual — 172006 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Roçadeira Manual — 172007 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Roçadeira Manual — 172008 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Roçadeira Manual — 172009 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Roçadeira Manual — 172010 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Roçadeira Manual — 172011 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Roçadeira Manual — 172012 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Pulverizador Manual — 173005 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Pulverizador Manual — 173006 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Pulverizador Manual — 173007 | Pulverizador |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A |  |  |  |  | S |  |  |  |  | A
Bomba Branco — 178027 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Bomba Branco — 178030 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Termonebulizador — 178040 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Termonebulizador — 178041 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Termonebulizador — 178042 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Termonebulizador — 178043 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Mobi Way — 303100 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Mobi Way — 303117 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Mobi Way — 303119 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Mobi Way — 303122 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Mobi Way — 303123 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Mobi Way — 303128 | Veículo Leve | [14 empty] | S | [13 empty] | A | [18 empty] | S
Chinesa — 580001 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A
Chinesa — 580002 | Implemento | [7 empty] | S | [7 empty] | A | [7 empty] | S | [11 empty] | A

## Agenda
AGENDA DE PREVENTIVAS — por ativo, em datas reais (como no app: dias úteis, oficina principal e responsável) | [11 empty] | ⌂ MENU
Gerada do motor com as premissas de 06/07/2026 (datas e ativos = valores; HH e responsável = fórmulas vivas). Use os filtros (Trimestre, Mês, Classe, Setor, Tipo, Oficina). Responsável: "Equipe..." até a aba Pessoas ser preenchida — depois atribui automaticamente por rodízio. Se alterar gatilhos/uso semanal nas Premissas, pedir ao Claude para regenerar a Agenda.
KPIs POR TRIMESTRE
[12 empty] | Trimestre | Preventivas | HH total | Ativos distintos
Data | Semana | Trim. | Mês | Safra | Ativo | Setor | Classe | Tipo | HH | Oficina executora | Responsável | T1 | 553 | 1782 | 334
2026-09-15 | 3 | 1 | 9 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | T2 | 754 | 3151.5 | 384
2026-09-15 | 3 | 1 | 9 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | T3 | 404 | 1801.5 | 384
2026-09-16 | 3 | 1 | 9 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | T4 | 390 | 1248.5 | 366
2026-09-16 | 3 | 1 | 9 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-09-17 | 3 | 1 | 9 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | DENSIDADE MENSAL (o app abre no trimestre mais cheio — aqui veja o ano inteiro)
2026-09-17 | 3 | 1 | 9 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Mês | Preventivas | HH | Ativos únicos
2026-09-18 | 3 | 1 | 9 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Jan | 245 | 743 | 243
2026-09-21 | 3 | 1 | 9 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Fev | 221 | 1523 | 213
2026-09-29 | 5 | 1 | 9 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Mar | 272 | 1469 | 264
2026-09-29 | 5 | 1 | 9 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Abr | 112 | 275 | 112
2026-09-29 | 5 | 1 | 9 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171003 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Mai | 20 | 58 | 20
2026-09-29 | 5 | 1 | 9 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171008 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Jun | 206 | 619 | 206
2026-09-30 | 5 | 1 | 9 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Jul | 52 | 84 | 52
2026-09-30 | 5 | 1 | 9 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Ago | 132 | 546 | 132
2026-09-30 | 5 | 1 | 9 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171004 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Set | 16 | 56 | 12
2026-09-30 | 5 | 1 | 9 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171009 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Out | 334 | 771 | 330
2026-10-01 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Nov | 203 | 956 | 195
2026-10-01 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | Dez | 288 | 886 | 282
2026-10-01 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171005 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa | ANO | 2101 | 7984 | 384
2026-10-01 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173005 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-02 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-02 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171001 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-02 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171006 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-02 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173006 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-05 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-05 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171002 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-05 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171007 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-05 | 5 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173007 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | 310 L — 116104 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164002 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164008 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164034 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164049 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164055 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164070 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 670 G — 110108 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111110 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106054 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106061 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra 885 — 106025 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-06 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164003 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164026 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164041 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164050 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164056 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164061 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164066 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164071 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 670 G — 110109 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Komatsu 78US — 112005 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Manipulador JCB — 140010 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106055 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-07 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164005 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164027 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164042 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164051 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164057 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164062 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164067 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164072 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 620 G — 110110 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Manipulador JCB — 140011 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106057 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106049 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-08 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164006 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164032 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164043 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164052 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164058 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164063 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164068 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Compac CA-15 — 144101 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111108 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106058 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106067 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-09 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106050 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164001 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164007 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164033 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164054 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164059 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109009 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111109 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106051 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-12 | 6 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106068 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | ACCELO 815/46 — 101182 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105136 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105108 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105141 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105146 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105151 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105191 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105196 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105156 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105161 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105098 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105103 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105113 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105118 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101128 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101133 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101138 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101143 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102006 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102011 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102016 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1725 Atego — 101005 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2423 6x4 — 101028 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101084 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101052 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101153 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101187 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101112 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101117 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101123 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101148 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101164 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101169 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101174 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101201 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101206 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101211 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TK-4.100 — 119005 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105091 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105166 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105171 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105176 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105181 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105186 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-13 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Volvo FM 480 — 101158 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105104 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105137 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105142 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105147 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105152 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105192 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105157 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105162 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105099 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105109 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105114 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105119 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101129 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101134 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101139 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101144 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102007 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102012 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101086 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101053 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101149 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101154 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101113 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101118 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101124 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101165 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101170 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101175 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101183 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101202 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101207 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101212 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 710 4X2 — 101006 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119001 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TK-90A — 119006 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105033 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105092 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | VW 17.210 — 101188 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | VW 31-320 — 101047 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105167 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105172 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105177 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105182 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105187 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-14 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Volvo FM 480 — 101159 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105105 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105133 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105138 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105143 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105148 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105153 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105193 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105158 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105095 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105100 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105110 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105115 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101125 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101130 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101135 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101140 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101155 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1720 6x6 — 101011 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102008 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102013 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2318 6x2 — 101160 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2638 6x4 — 101105 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101054 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101150 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101048 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101114 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101120 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101145 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101166 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101171 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101176 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101184 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101203 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101208 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101213 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119002 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105075 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TL-95E 4x4 — 105163 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Super Cargo — 140008 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | VW 27.260 — 101189 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105168 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105173 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105178 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105183 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-15 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105188 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105106 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105134 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105139 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105144 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105149 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105154 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105189 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105194 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105159 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105096 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105101 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105111 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105116 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1113 4x2 — 101014 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101126 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101131 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101136 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101141 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102009 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102014 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101082 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101050 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101151 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101156 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101185 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101110 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101115 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101121 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101146 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101162 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101167 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101172 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101179 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101204 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101209 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101214 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119003 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105076 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | VW 33-480 — 101190 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105164 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105169 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105174 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105179 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-16 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105184 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105107 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105135 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105140 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105145 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105150 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105155 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105190 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105195 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105160 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105097 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105102 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105112 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105117 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101127 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101132 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101137 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102010 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102015 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2423 6x4 — 101016 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101083 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101051 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101142 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101152 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101157 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101186 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101111 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101116 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101122 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101147 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101163 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101168 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101173 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101180 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101200 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101205 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101210 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101215 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TK-4.100 — 119004 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | NH TL-85 4x4 — 105082 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105165 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105170 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105175 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105180 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-19 | 7 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105185 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-20 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Chinesa — 580002 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-20 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-20 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-20 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172004 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-20 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172010 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-20 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178040 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-21 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-21 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-21 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172006 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-21 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172011 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-21 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178041 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-22 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-22 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-22 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172007 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-22 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172012 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-22 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178042 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-23 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bomba Branco — 178027 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-23 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-23 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172001 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-23 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172008 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-23 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178043 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-26 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Bomba Branco — 178030 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-26 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Chinesa — 580001 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-26 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-26 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172003 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-10-26 | 8 | 1 | 10 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172009 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-03 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-03 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-03 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171003 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-03 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171008 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-04 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-04 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-04 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171004 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-04 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171009 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-05 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-05 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-05 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171005 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-05 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173005 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-06 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-06 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171001 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-06 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171006 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-06 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173006 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-09 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-09 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171002 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-09 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171007 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-09 | 10 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173007 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | 310 L — 116104 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164002 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164008 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164034 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164049 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164055 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164070 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 670 G — 110108 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111110 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106054 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106061 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra 885 — 106025 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-17 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164003 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164026 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164041 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164050 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164056 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164061 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164066 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164071 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 670 G — 110109 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Komatsu 78US — 112005 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Manipulador JCB — 140010 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106055 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-18 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164005 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164027 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164042 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164051 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164057 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164062 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164067 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164072 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 620 G — 110110 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Manipulador JCB — 140011 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106057 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106049 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-19 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164006 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164032 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164043 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164052 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164058 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164063 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164068 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Compac CA-15 — 144101 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111108 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106058 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106067 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-20 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106050 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164001 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164007 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164033 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164054 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164059 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109009 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111109 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106051 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-23 | 12 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106068 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105104 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105137 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105142 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105147 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105152 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105192 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105157 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105162 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105099 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105109 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105114 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105119 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119001 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TK-90A — 119006 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105033 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105092 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105167 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105172 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105177 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105182 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-24 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105187 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105105 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105133 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105138 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105143 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105148 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105153 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105193 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105158 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105095 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105100 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105110 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105115 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119002 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105075 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TL-95E 4x4 — 105163 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Super Cargo — 140008 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105168 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105173 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105178 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105183 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-25 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105188 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105106 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105134 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105139 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105144 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105149 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105154 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105189 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105194 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105159 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105096 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105101 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105111 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105116 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119003 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105076 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105164 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105169 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105174 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105179 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-26 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105184 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105107 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105135 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105140 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105145 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105150 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105155 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105190 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105195 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105160 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105097 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105102 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105112 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105117 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TK-4.100 — 119004 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TL-85 4x4 — 105082 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105165 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105170 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105175 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105180 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-27 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105185 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105136 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105108 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105141 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105146 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105151 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105191 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105196 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105156 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105161 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105098 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105103 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105113 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105118 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TK-4.100 — 119005 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105091 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105166 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105171 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105176 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105181 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-11-30 | 13 | 1 | 11 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105186 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | ACCELO 815/46 — 101182 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101128 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101133 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101138 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101143 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102006 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102011 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102016 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1725 Atego — 101005 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2423 6x4 — 101028 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101084 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101052 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101153 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101187 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101112 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101117 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101123 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101148 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101164 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101169 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101174 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101201 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101206 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101211 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-01 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Volvo FM 480 — 101158 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101129 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101134 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101139 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101144 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102007 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102012 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101086 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101053 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101149 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101154 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101113 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101118 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101124 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101165 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101170 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101175 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101183 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101202 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101207 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101212 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 710 4X2 — 101006 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | VW 17.210 — 101188 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | VW 31-320 — 101047 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-02 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Volvo FM 480 — 101159 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101125 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101130 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101135 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101140 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101155 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1720 6x6 — 101011 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102008 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102013 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2318 6x2 — 101160 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2638 6x4 — 101105 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101054 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101150 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101048 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101114 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101120 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101145 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101166 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101171 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101176 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101184 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101203 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101208 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101213 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-03 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | VW 27.260 — 101189 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1113 4x2 — 101014 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101126 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101131 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101136 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101141 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102009 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102014 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101082 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101050 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101151 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101156 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101185 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101110 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101115 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101121 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101146 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101162 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101167 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101172 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101179 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101204 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101209 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101214 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-04 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | VW 33-480 — 101190 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101127 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101132 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101137 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102010 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102015 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2423 6x4 — 101016 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101083 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101051 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101142 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101152 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101157 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101186 | Transporte | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101111 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101116 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101122 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101147 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101163 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101168 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101173 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101180 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101200 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101205 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101210 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-07 | 14 | 2 | 12 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101215 | Colheita | Caminhão | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103074 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103081 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103087 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103094 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103099 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Jeep Com.Sport T270 — 103119 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303117 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171004 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171009 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CD — 103104 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103109 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-08 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103114 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103075 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103083 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103088 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103100 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Land Rover — 103095 | Diretoria | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303119 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171005 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173005 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Renegade Moab 2.0 — 103120 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103105 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103110 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-09 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103115 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Chevrolet S10 LS — 103084 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103076 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103089 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103101 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiorino Endu. 1.4 — 103121 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303122 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171001 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171006 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173006 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Renegade Moab 2.0 — 103096 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103106 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103111 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-10 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103116 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Chevrolet S10 LS — 103085 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103077 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103102 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiorino Endu. 1.4 — 103117 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303123 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Passat CC 3.6 — 103092 | Diretoria | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171002 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171007 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173007 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Rampage — 103122 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | TIGGO 8 — 103097 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103107 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-11 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103112 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103078 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103086 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Ford/Jeep — 103093 | Diretoria | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Jeep Comander T270 — 103118 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303100 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303128 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171003 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171008 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | TIGGO 5 — 103098 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CD — 103103 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103108 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-14 | 15 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103113 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-15 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bomba Branco — 178027 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-15 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172001 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-15 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172008 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-15 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178043 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-16 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bomba Branco — 178030 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-16 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Chinesa — 580001 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-16 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172003 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-16 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172009 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-17 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Chinesa — 580002 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-17 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172004 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-17 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172010 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-17 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178040 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-18 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172006 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-18 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172011 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-18 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178041 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-21 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172007 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-21 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172012 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-21 | 16 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178042 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | 310 L — 116104 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164002 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164008 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164034 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164049 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164055 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164070 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | John Deere- 670 G — 110108 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111110 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106054 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106061 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Valtra 885 — 106025 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-22 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164003 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164026 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164041 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164050 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164056 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164061 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164066 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164071 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | John Deere- 670 G — 110109 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Komatsu 78US — 112005 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Manipulador JCB — 140010 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106055 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-23 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164005 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164027 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164042 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164051 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164057 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164062 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164067 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164072 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | John Deere- 620 G — 110110 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Manipulador JCB — 140011 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106057 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106049 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-24 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164006 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164032 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164043 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164052 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164058 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164063 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164068 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Compac CA-15 — 144101 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111108 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106058 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106067 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-25 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106050 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164001 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164007 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164033 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164054 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164059 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109009 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111109 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106051 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-28 | 17 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106068 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-29 | 18 | 2 | 12 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-29 | 18 | 2 | 12 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-30 | 18 | 2 | 12 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-30 | 18 | 2 | 12 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-31 | 18 | 2 | 12 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2026-12-31 | 18 | 2 | 12 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-01 | 18 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-04 | 18 | 2 | 1 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105104 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105137 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105142 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105147 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105152 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105192 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105157 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105162 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105099 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105109 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105114 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105119 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119001 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TK-90A — 119006 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105033 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105092 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105167 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105172 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105177 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105182 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-05 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105187 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105105 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105133 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105138 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105143 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105148 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105153 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105193 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105158 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105095 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105100 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105110 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105115 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119002 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105075 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TL-95E 4x4 — 105163 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Super Cargo — 140008 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105168 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105173 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105178 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105183 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-06 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105188 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105106 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105134 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105139 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105144 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105149 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105154 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105189 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105194 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105159 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105096 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105101 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105111 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105116 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119003 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105076 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105164 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105169 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105174 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105179 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-07 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105184 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105107 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105135 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105140 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105145 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105150 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105155 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105190 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105195 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105160 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105097 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105102 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105112 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105117 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TK-4.100 — 119004 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TL-85 4x4 — 105082 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105165 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105170 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105175 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105180 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-08 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105185 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105136 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105108 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105141 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105146 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105151 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105191 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105196 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105156 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105161 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105098 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105103 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105113 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105118 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TK-4.100 — 119005 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105091 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105166 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105171 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105176 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105181 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-11 | 19 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105186 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | ACCELO 815/46 — 101182 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | C | 24 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101128 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101133 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101138 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101143 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102006 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102011 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102016 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1725 Atego — 101005 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2423 6x4 — 101028 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101084 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101052 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101153 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101187 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101112 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101117 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101123 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101148 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101164 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101169 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101174 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101201 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101206 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101211 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171002 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171007 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173007 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-12 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Volvo FM 480 — 101158 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | C | 24 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | C | 24 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101129 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101134 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101139 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101144 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102007 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102012 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101086 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101053 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101149 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101154 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101113 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101118 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101124 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101165 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101170 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101175 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101183 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101202 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101207 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101212 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 710 4X2 — 101006 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171003 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171008 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | VW 17.210 — 101188 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | VW 31-320 — 101047 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-13 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Volvo FM 480 — 101159 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | C | 24 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | C | 24 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101125 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101130 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101135 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101140 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101155 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1720 6x6 — 101011 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102008 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102013 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2318 6x2 — 101160 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2638 6x4 — 101105 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101054 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101150 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101048 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101114 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101120 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101145 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101166 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101171 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101176 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101184 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101203 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101208 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101213 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171004 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171009 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-14 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | VW 27.260 — 101189 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | C | 24 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | C | 24 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1113 4x2 — 101014 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101126 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101131 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101136 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101141 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102009 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102014 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101082 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101050 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101151 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101156 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101185 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101110 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101115 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101121 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101146 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101162 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101167 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101172 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101179 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101204 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101209 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101214 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171005 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173005 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-15 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | VW 33-480 — 101190 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | C | 24 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101127 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101132 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101137 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102010 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102015 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2423 6x4 — 101016 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101083 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101051 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101142 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101152 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101157 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101186 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101111 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101116 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101122 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101147 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101163 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101168 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101173 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101180 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101200 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101205 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101210 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101215 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171001 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171006 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-01-18 | 20 | 2 | 1 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173006 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | 310 L — 116104 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164005 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164027 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164042 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164051 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164057 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164062 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164067 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164072 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 670 G — 110108 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111110 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106054 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106061 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra 885 — 106025 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-02 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164006 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164032 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164043 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164052 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164058 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164063 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164068 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Compac CA-15 — 144101 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 670 G — 110109 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Komatsu 78US — 112005 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Manipulador JCB — 140010 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106055 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-03 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164001 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164007 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164033 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164054 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164059 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 620 G — 110110 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Manipulador JCB — 140011 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106057 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106049 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-04 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164002 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164008 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164034 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164049 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164055 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164070 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111108 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106058 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106067 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-05 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106050 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164003 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164026 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164041 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164050 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164056 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164061 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164066 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164071 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109009 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111109 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106051 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-08 | 23 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106068 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-09 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bomba Branco — 178027 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-09 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172001 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-09 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172008 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-09 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178043 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-10 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Bomba Branco — 178030 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-10 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Chinesa — 580001 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-10 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172003 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-10 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172009 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-11 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Chinesa — 580002 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-11 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172004 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-11 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172010 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-11 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178040 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-12 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172006 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-12 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172011 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-12 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178041 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-15 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172007 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-15 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Roçadeira Manual — 172012 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-15 | 24 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Termonebulizador — 178042 | Agrícola | Implemento | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105104 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105137 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105142 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105147 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105152 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105192 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105157 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105162 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105099 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105109 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105114 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105119 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119001 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TK-90A — 119006 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105033 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105092 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171001 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171006 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173006 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105167 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105172 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105177 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105182 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-16 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105187 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105105 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105133 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105138 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105143 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105148 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105153 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105193 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105158 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105095 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105100 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105110 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105115 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119002 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105075 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TL-95E 4x4 — 105163 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171002 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171007 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173007 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Super Cargo — 140008 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105168 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105173 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105178 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105183 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-17 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105188 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105106 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105134 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105139 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105144 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105149 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105154 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105189 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105194 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105159 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105096 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105101 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105111 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105116 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TK-4060 — 119003 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105076 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171003 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171008 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105164 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105169 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105174 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105179 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-18 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105184 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105107 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105135 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105140 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105145 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105150 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105155 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105190 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105195 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105160 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105097 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105102 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105112 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105117 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TK-4.100 — 119004 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TL-85 4x4 — 105082 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171004 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171009 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105165 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105170 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105175 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105180 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-19 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105185 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | A | 6 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6135J — 105136 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105108 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105141 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105146 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190J — 105151 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105191 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 6190M — 105196 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105156 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere 7200 — 105161 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105098 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105103 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105113 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | John Deere- 5090E — 105118 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TK-4.100 — 119005 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | NH TL-75 4x4 — 105091 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171005 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173005 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105166 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BH-194 4x4 — 105171 | Colheita | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105176 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105181 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-02-22 | 25 | 2 | 2 | 🌾 Safra | Valtra BM-135 4x4 — 105186 | Motomecanização | Trator | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | ACCELO 815/46 — 101182 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101128 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101133 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101138 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101143 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102006 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102011 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102016 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1725 Atego — 101005 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2423 6x4 — 101028 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101084 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101052 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101153 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101187 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101112 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101117 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101123 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101148 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101164 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101169 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101174 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101201 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101206 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101211 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-02 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Volvo FM 480 — 101158 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101129 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101134 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101139 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101144 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102007 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102012 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101086 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101053 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101149 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101154 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101113 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101118 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101124 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101165 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101170 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101175 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101183 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101202 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101207 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101212 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 710 4X2 — 101006 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | VW 17.210 — 101188 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | VW 31-320 — 101047 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-03 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Volvo FM 480 — 101159 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101125 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101130 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101135 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101140 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101155 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1720 6x6 — 101011 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102008 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102013 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2318 6x2 — 101160 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2638 6x4 — 101105 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101054 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101150 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101048 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101114 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101120 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101145 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101166 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101171 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101176 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101184 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101203 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101208 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101213 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-04 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | VW 27.260 — 101189 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1113 4x2 — 101014 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101126 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101131 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101136 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101141 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102009 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102014 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101082 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101050 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101151 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101156 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101185 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101110 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101115 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101121 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101146 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101162 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101167 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101172 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101179 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101204 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101209 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101214 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-05 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | VW 33-480 — 101190 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101127 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101132 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1719-Atego — 101137 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102010 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 1722 - Onibus — 102015 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2423 6x4 — 101016 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2540 6x2 — 101083 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2729 6x4 — 101051 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101142 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101152 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101157 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 2730 6X4 — 101186 | Transporte | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101111 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101116 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101122 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101147 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101163 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101168 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101173 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3344 6x4 — 101180 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101200 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101205 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101210 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-08 | 27 | 3 | 3 | 🌾 Safra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101215 | Colheita | Caminhão | B | 8 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | 310 L — 116104 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164005 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164027 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164042 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164051 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164057 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164062 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164067 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164072 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | John Deere- 670 G — 110108 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111110 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106054 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106061 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Valtra 885 — 106025 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-09 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164006 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164032 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164043 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164052 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164058 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164063 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164068 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Compac CA-15 — 144101 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | John Deere- 670 G — 110109 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Komatsu 78US — 112005 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Manipulador JCB — 140010 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106055 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-10 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164001 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164007 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164033 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164054 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164059 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | John Deere- 620 G — 110110 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Manipulador JCB — 140011 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106057 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106049 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-11 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164002 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164008 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164034 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164049 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164055 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164070 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111108 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106058 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106067 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-12 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106050 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164003 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164026 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164041 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164050 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164056 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164061 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164066 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Bell SC-800 — 164071 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | John Deere-524K — 109009 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Jonh Deere 210 GLC — 112008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Jonh Deere750 J II — 111109 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | NH TS-90 — 106060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106051 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-15 | 28 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Valtra BM-100 — 106068 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-16 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103074 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-16 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103081 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-16 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103087 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-16 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103094 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-16 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103099 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-16 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Jeep Com.Sport T270 — 103119 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-16 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303117 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-16 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CD — 103104 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-16 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103109 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-16 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103114 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-17 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103075 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-17 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103083 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-17 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103088 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-17 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103100 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-17 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Land Rover — 103095 | Diretoria | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-17 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303119 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-17 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Renegade Moab 2.0 — 103120 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-17 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103105 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-17 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103110 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-17 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103115 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-18 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Chevrolet S10 LS — 103084 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-18 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103076 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-18 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103089 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-18 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103101 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-18 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiorino Endu. 1.4 — 103121 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-18 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303122 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-18 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Renegade Moab 2.0 — 103096 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-18 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103106 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-18 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103111 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-18 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103116 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-19 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Chevrolet S10 LS — 103085 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-19 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103077 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-19 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103102 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-19 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiorino Endu. 1.4 — 103117 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-19 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303123 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-19 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Passat CC 3.6 — 103092 | Diretoria | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-19 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Rampage — 103122 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-19 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | TIGGO 8 — 103097 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-19 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103107 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-19 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103112 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-22 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103078 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-22 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Fiat Strada 1.4 — 103086 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-22 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Ford/Jeep — 103093 | Diretoria | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-22 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Jeep Comander T270 — 103118 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-22 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303100 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-22 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Mobi Way — 303128 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-22 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | TIGGO 5 — 103098 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-22 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CD — 103103 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-22 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103108 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-22 | 29 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Toyota Hilux CS — 103113 | Transporte | Veículo Leve | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-23 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-23 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-23 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171003 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-23 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171008 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-24 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-24 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-24 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171004 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-24 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171009 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-25 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-25 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-25 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171005 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-25 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173005 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-26 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-26 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171001 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-26 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171006 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-26 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173006 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-29 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | B | 12 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-29 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171002 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-29 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 171007 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-03-29 | 30 | 3 | 3 | 🌾 Safra | Pulverizador Manual — 173007 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6135J — 105104 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6135J — 105137 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105142 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105147 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105152 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190M — 105192 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 7200 — 105157 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 7200 — 105162 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105099 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105109 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105114 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105119 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TK-4060 — 119001 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TK-90A — 119006 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TL-75 4x4 — 105033 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TL-75 4x4 — 105092 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105167 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105172 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105177 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105182 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-06 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105187 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6135J — 105105 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6135J — 105133 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6135J — 105138 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105143 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105148 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105153 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190M — 105193 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 7200 — 105158 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105095 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105100 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105110 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105115 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TK-4060 — 119002 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TL-75 4x4 — 105075 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TL-95E 4x4 — 105163 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Super Cargo — 140008 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105168 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105173 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105178 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105183 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-07 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105188 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6135J — 105106 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6135J — 105134 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6135J — 105139 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105144 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105149 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105154 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190M — 105189 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190M — 105194 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 7200 — 105159 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105096 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105101 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105111 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105116 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TK-4060 — 119003 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TL-75 4x4 — 105076 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105164 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105169 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105174 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105179 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-08 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105184 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6135J — 105107 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6135J — 105135 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105140 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105145 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105150 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105155 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190M — 105190 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190M — 105195 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 7200 — 105160 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105097 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105102 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105112 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105117 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TK-4.100 — 119004 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TL-85 4x4 — 105082 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105165 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105170 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105175 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105180 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-09 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105185 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6135J — 105136 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105108 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105141 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105146 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190J — 105151 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190M — 105191 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 6190M — 105196 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 7200 — 105156 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere 7200 — 105161 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105098 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105103 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105113 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105118 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TK-4.100 — 119005 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | NH TL-75 4x4 — 105091 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105166 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105171 | Colheita | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105176 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105181 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-12 | 32 | 3 | 4 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105186 | Motomecanização | Trator | S | 2.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-27 | 35 | 3 | 4 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171001 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-27 | 35 | 3 | 4 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171006 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-27 | 35 | 3 | 4 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173006 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-28 | 35 | 3 | 4 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171002 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-28 | 35 | 3 | 4 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171007 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-28 | 35 | 3 | 4 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173007 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-29 | 35 | 3 | 4 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171003 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-29 | 35 | 3 | 4 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171008 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-30 | 35 | 3 | 4 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171004 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-04-30 | 35 | 3 | 4 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171009 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-03 | 35 | 3 | 5 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171005 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-03 | 35 | 3 | 5 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173005 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-04 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Bomba Branco — 178027 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-04 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Roçadeira Manual — 172001 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-04 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Roçadeira Manual — 172008 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-04 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Termonebulizador — 178043 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-05 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Bomba Branco — 178030 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-05 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Chinesa — 580001 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-05 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Roçadeira Manual — 172003 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-05 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Roçadeira Manual — 172009 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-06 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Chinesa — 580002 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-06 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Roçadeira Manual — 172004 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-06 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Roçadeira Manual — 172010 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-06 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Termonebulizador — 178040 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-07 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Roçadeira Manual — 172006 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-07 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Roçadeira Manual — 172011 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-07 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Termonebulizador — 178041 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-10 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Roçadeira Manual — 172007 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-10 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Roçadeira Manual — 172012 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-05-10 | 36 | 3 | 5 | Entressafra | Termonebulizador — 178042 | Agrícola | Implemento | A | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | ACCELO 815/46 — 101182 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101128 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101133 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101138 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101143 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1722 - Onibus — 102006 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1722 - Onibus — 102011 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1722 - Onibus — 102016 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1725 Atego — 101005 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2423 6x4 — 101028 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2540 6x2 — 101084 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2729 6x4 — 101052 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101153 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101187 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101112 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101117 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101123 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101148 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101164 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101169 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101174 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101201 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101206 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101211 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171005 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173005 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-01 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Volvo FM 480 — 101158 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101129 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101134 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101139 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101144 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1722 - Onibus — 102007 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1722 - Onibus — 102012 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2540 6x2 — 101086 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2729 6x4 — 101053 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101149 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101154 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101113 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101118 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101124 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101165 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101170 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101175 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101183 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101202 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101207 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101212 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 710 4X2 — 101006 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171001 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171006 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173006 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | VW 17.210 — 101188 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | VW 31-320 — 101047 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-02 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Volvo FM 480 — 101159 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101125 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101130 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101135 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101140 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101155 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1720 6x6 — 101011 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1722 - Onibus — 102008 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1722 - Onibus — 102013 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2318 6x2 — 101160 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2638 6x4 — 101105 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2729 6x4 — 101054 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101150 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101048 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101114 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101120 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101145 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101166 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101171 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101176 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101184 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101203 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101208 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101213 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171002 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171007 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173007 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-03 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | VW 27.260 — 101189 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1113 4x2 — 101014 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101126 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101131 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101136 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101141 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1722 - Onibus — 102009 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1722 - Onibus — 102014 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2540 6x2 — 101082 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2729 6x4 — 101050 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101151 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101156 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101185 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101110 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101115 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101121 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101146 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101162 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101167 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101172 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101179 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101204 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101209 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101214 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171003 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171008 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-04 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | VW 33-480 — 101190 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101127 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101132 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1719-Atego — 101137 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1722 - Onibus — 102010 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 1722 - Onibus — 102015 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2423 6x4 — 101016 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2540 6x2 — 101083 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2729 6x4 — 101051 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101142 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101152 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101157 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 2730 6X4 — 101186 | Transporte | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101111 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101116 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101122 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101147 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101163 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101168 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101173 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3344 6x4 — 101180 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101200 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101205 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101210 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | MB 3351 Arocs 6x4 — 101215 | Colheita | Caminhão | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171004 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-07 | 40 | 4 | 6 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171009 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | 310 L — 116104 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164002 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164008 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164034 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164049 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164055 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164070 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | John Deere- 670 G — 110108 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Jonh Deere750 J II — 111110 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | NH TS-90 — 106054 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | NH TS-90 — 106061 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Valtra 885 — 106025 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-15 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Valtra BM-100 — 106069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164003 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164026 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164041 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164050 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164056 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164061 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164066 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164071 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | John Deere- 670 G — 110109 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | John Deere-524K — 109006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Komatsu 78US — 112005 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Manipulador JCB — 140010 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | NH TS-90 — 106055 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | NH TS-90 — 106064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-16 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Valtra BM-100 — 106048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164005 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164027 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164042 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164051 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164057 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164062 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164067 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164072 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | John Deere- 620 G — 110110 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | John Deere-524K — 109007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Jonh Deere 210 GLC — 112006 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Manipulador JCB — 140011 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | NH TS-90 — 106057 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Valtra BM-100 — 106049 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-17 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Valtra BM-100 — 106065 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164006 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164032 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164043 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164052 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164058 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164063 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164068 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Compac CA-15 — 144101 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | John Deere-524K — 109008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Jonh Deere 210 GLC — 112007 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Jonh Deere750 J II — 111108 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | NH TS-90 — 106058 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | NH TS-90 — 106067 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-18 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Valtra BM-100 — 106050 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164001 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164007 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164033 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164048 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164054 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164059 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164064 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Bell SC-800 — 164069 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | John Deere-524K — 109009 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Jonh Deere 210 GLC — 112008 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Jonh Deere750 J II — 111109 | Agrícola | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | NH TS-90 — 106060 | Colheita | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Valtra BM-100 — 106051 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-06-21 | 42 | 4 | 6 | Entressafra | Valtra BM-100 — 106068 | Motomecanização | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-06 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171001 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-06 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171006 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-06 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173006 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-07 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171002 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-07 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171007 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-07 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173007 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-08 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171003 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-08 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171008 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-09 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171004 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-09 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171009 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-12 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171005 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-12 | 45 | 4 | 7 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173005 | Agrícola | Pulverizador | S | 2 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-27 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103074 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-27 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103081 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-27 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103087 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-27 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103094 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-27 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103099 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-27 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Jeep Com.Sport T270 — 103119 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-27 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Mobi Way — 303117 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-27 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Toyota Hilux CD — 103104 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-27 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103109 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-27 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103114 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-28 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103075 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-28 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103083 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-28 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103088 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-28 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103100 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-28 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Land Rover — 103095 | Diretoria | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-28 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Mobi Way — 303119 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-28 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Renegade Moab 2.0 — 103120 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-28 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103105 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-28 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103110 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-28 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103115 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-29 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Chevrolet S10 LS — 103084 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-29 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103076 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-29 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103089 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-29 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103101 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-29 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiorino Endu. 1.4 — 103121 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-29 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Mobi Way — 303122 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-29 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Renegade Moab 2.0 — 103096 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-29 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103106 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-29 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103111 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-29 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103116 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-30 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Chevrolet S10 LS — 103085 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-30 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103077 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-30 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiat Strada Endu.1.4 — 103102 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-30 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Fiorino Endu. 1.4 — 103117 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-30 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Mobi Way — 303123 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-30 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Passat CC 3.6 — 103092 | Diretoria | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-30 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Rampage — 103122 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-30 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | TIGGO 8 — 103097 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-30 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103107 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-07-30 | 48 | 4 | 7 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103112 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-02 | 48 | 4 | 8 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103078 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-02 | 48 | 4 | 8 | Entressafra | Fiat Strada 1.4 — 103086 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-02 | 48 | 4 | 8 | Entressafra | Ford/Jeep — 103093 | Diretoria | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-02 | 48 | 4 | 8 | Entressafra | Jeep Comander T270 — 103118 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-02 | 48 | 4 | 8 | Entressafra | Mobi Way — 303100 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-02 | 48 | 4 | 8 | Entressafra | Mobi Way — 303128 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-02 | 48 | 4 | 8 | Entressafra | TIGGO 5 — 103098 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-02 | 48 | 4 | 8 | Entressafra | Toyota Hilux CD — 103103 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-02 | 48 | 4 | 8 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103108 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-02 | 48 | 4 | 8 | Entressafra | Toyota Hilux CS — 103113 | Transporte | Veículo Leve | S | 1.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Case IH A9900 — 140015 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6135J — 105104 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6135J — 105137 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105142 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105147 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105152 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190M — 105192 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 7200 — 105157 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 7200 — 105162 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105099 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105109 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105114 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105119 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TK-4060 — 119001 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TK-90A — 119006 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TL-75 4x4 — 105033 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TL-75 4x4 — 105092 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105167 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105172 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105177 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105182 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-03 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105187 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | JD-CH-570 — 140016 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6135J — 105105 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6135J — 105133 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6135J — 105138 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105143 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105148 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105153 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190M — 105193 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 7200 — 105158 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105095 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105100 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105110 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105115 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TK-4060 — 119002 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TL-75 4x4 — 105075 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TL-95E 4x4 — 105163 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Super Cargo — 140008 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105168 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105173 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105178 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105183 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-04 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105188 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | JD-CH-570 — 140012 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | JD-CH-570 — 140017 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6135J — 105106 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6135J — 105134 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6135J — 105139 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105144 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105149 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105154 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190M — 105189 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190M — 105194 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 7200 — 105159 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105096 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105101 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105111 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105116 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TK-4060 — 119003 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TL-75 4x4 — 105076 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105164 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105169 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105174 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105179 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-05 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105184 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | JD-CH-570 — 140013 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | JD-CH-570 — 140018 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6135J — 105107 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6135J — 105135 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105140 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105145 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105150 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105155 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190M — 105190 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190M — 105195 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 7200 — 105160 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105097 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105102 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105112 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105117 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TK-4.100 — 119004 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TL-85 4x4 — 105082 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105165 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105170 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105175 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105180 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-06 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105185 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Case IH A9900 — 140014 | Colheita | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | JD-CH-570 — 140019 | Motomecanização | Colhedora | S | 3 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6135J — 105136 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105108 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105141 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105146 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190J — 105151 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190M — 105191 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 6190M — 105196 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 7200 — 105156 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere 7200 — 105161 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105098 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105103 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105113 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | John Deere- 5090E — 105118 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TK-4.100 — 119005 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | NH TL-75 4x4 — 105091 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105166 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BH-194 4x4 — 105171 | Colheita | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105176 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105181 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-09 | 49 | 4 | 8 | Entressafra | Valtra BM-135 4x4 — 105186 | Motomecanização | Trator | A | 4.5 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-10 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171001 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-10 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171006 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-10 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173006 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-11 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171002 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-11 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171007 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-11 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173007 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-12 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171003 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-12 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171008 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-13 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171004 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-13 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171009 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-16 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 171005 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa
2027-08-16 | 50 | 4 | 8 | Entressafra | Pulverizador Manual — 173005 | Agrícola | Pulverizador | A | 4 | Oficina Mecânica Central-Taisa | Equipe Oficina Mecânica Central-Taisa

## Mapa_Preventivas
MAPA DE PREVENTIVAS — CLASSE × MÊS (contagem de eventos; verde=vazio → vermelho=pico, atenção à capacidade) | [13 empty] | ⌂ MENU
Classe | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL
Colhedora | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 16 | 14 | 104
Trator | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 612
Caminhão | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 605
Carregadeira/Pesada | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 438
Veículo Leve | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150
Pulverizador | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 120
Implemento | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 72
TOTAL | 245 | 221 | 272 | 112 | 20 | 206 | 52 | 132 | 16 | 334 | 203 | 288 | 2101
HH por mês | 743 | 1523 | 1469 | 275 | 58 | 619 | 84 | 546 | 56 | 771 | 956 | 886 | 7986

## Plan_Prev
PLANO DE PREVENTIVAS — HH por oficina × mês (hoje 100% em Central-Taisa — validar distribuição) | [13 empty] | ⌂ MENU
Oficina | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL ANO
Oficina Mecânica Central-Taisa | 737 | 1523 | 1468.5 | 279 | 54 | 618.5 | 99 | 531 | 96 | 730.5 | 955.5 | 891.5 | 7983.5
Oficina Volante-Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Rodoviários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Mecânica Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PitStop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 737 | 1523 | 1468.5 | 279 | 54 | 618.5 | 99 | 531 | 96 | 730.5 | 955.5 | 891.5 | 7983.5

## Plan_Corr
PLANO DE CORRETIVAS — Prev × (corr/prev) × deflator progressivo × sazonalidade calibrada | [13 empty] | ⌂ MENU
Oficina | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL ANO
Oficina Mecânica Central-Taisa | 2320.6 | 4630.1 | 4045.8 | 485.5 | 67.9 | 558.9 | 114 | 1406.2 | 299.1 | 2579.5 | 3318.6 | 2934.6 | 22760.8
Oficina Volante-Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Rodoviários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Mecânica Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PitStop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 2320.6 | 4630.1 | 4045.8 | 485.5 | 67.9 | 558.9 | 114 | 1406.2 | 299.1 | 2579.5 | 3318.6 | 2934.6 | 22760.8

## Disponibilidade
DISPONIBILIDADE — capacidade vs. demanda (ZERADA até preencher a aba Pessoas — pendência Evandro) | [13 empty] | ⌂ MENU
Saldo VERMELHO = déficit · AMARELO = margem < 10% · VERDE = ok.
HH DISPONÍVEL | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL ANO
Oficina Mecânica Central-Taisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Volante-Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Rodoviários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Mecânica Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PitStop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HH NECESSÁRIA | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL ANO
Oficina Mecânica Central-Taisa | 3057.6 | 6153.1 | 5514.3 | 764.5 | 121.9 | 1177.4 | 213 | 1937.2 | 395.1 | 3310 | 4274.1 | 3826.1 | 30744.3
Oficina Volante-Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Rodoviários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Mecânica Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PitStop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 3057.6 | 6153.1 | 5514.3 | 764.5 | 121.9 | 1177.4 | 213 | 1937.2 | 395.1 | 3310 | 4274.1 | 3826.1 | 30744.3
SALDO (disp − nec) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL ANO
Oficina Mecânica Central-Taisa | -3057.6 | -6153.1 | -5514.3 | -764.5 | -121.9 | -1177.4 | -213 | -1937.2 | -395.1 | -3310 | -4274.1 | -3826.1 | -30744.3
Oficina Volante-Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Rodoviários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Mecânica Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PitStop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | -3057.6 | -6153.1 | -5514.3 | -764.5 | -121.9 | -1177.4 | -213 | -1937.2 | -395.1 | -3310 | -4274.1 | -3826.1 | -30744.3

## Recursos
RECURSOS — headcount necessário por oficina × mês (comparar com quadro atual quando Pessoas chegar) | [13 empty] | ⌂ MENU
HC NECESSÁRIO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL ANO
Oficina Mecânica Central-Taisa | 25.9 | 57.3 | 46.7 | 7.1 | 1.1 | 10 | 1.9 | 18 | 3.2 | 28 | 37.9 | 31 | 268.1
Oficina Volante-Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Rodoviários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Mecânica Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PitStop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 25.9 | 57.3 | 46.7 | 7.1 | 1.1 | 10 | 1.9 | 18 | 3.2 | 28 | 37.9 | 31 | 268.1
HC ATUAL − NECESSÁRIO (gap) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | —
Oficina Mecânica Central-Taisa | -25.9 | -57.3 | -46.7 | -7.1 | -1.1 | -10 | -1.9 | -18 | -3.2 | -28 | -37.9 | -31
Oficina Volante-Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Rodoviários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Mecânica Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PitStop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gap fica vermelho (falta gente) ou verde (adequado) assim que a aba Pessoas for preenchida. Hoje HC atual = 0 (pendência).

## Insumos
INSUMOS & PEÇAS — execuções/ano por classe × tipo (base p/ vincular os 5.171 itens de materiais — pendência) | [7 empty] | ⌂ MENU
O histórico de materiais (MATERIAIS AGO24–JUL25, 5.171 itens) está sem vínculo com as atividades. Preencha as colunas F–H para estimar demanda: Demanda/ano = Qtd por execução × Execuções/ano (herança: item de S conta em S, A, B e C).
Classe | Tipo | Execuções/ano (do plano) | Execuções herdadas/ano | Item (preencher) | Qtd por execução | Un | Demanda/ano
Colhedora | S | 56 | 104
Colhedora | A | 24 | 48
Colhedora | B | 16 | 24
Colhedora | C | 8 | 8
Trator | S | 306 | 612
Trator | A | 204 | 306
Trator | B | 102 | 102
Trator | C | 0 | 0
Caminhão | S | 363 | 605
Caminhão | A | 121 | 242
Caminhão | B | 121 | 121
Caminhão | C | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | S | 219 | 438
Carregadeira/Pesada | A | 146 | 219
Carregadeira/Pesada | B | 73 | 73
Carregadeira/Pesada | C | 0 | 0
Veículo Leve | S | 100 | 150
Veículo Leve | A | 50 | 50
Veículo Leve | B | 0 | 0
Veículo Leve | C | 0 | 0
Pulverizador | S | 60 | 120
Pulverizador | A | 60 | 60
Pulverizador | B | 0 | 0
Pulverizador | C | 0 | 0
Implemento | S | 36 | 72
Implemento | A | 36 | 36
Implemento | B | 0 | 0
Implemento | C | 0 | 0

## Saving
SAVING — baseline (sem deflator) vs. plano · valorizado em R$ quando Pessoas/custo-hora chegar | [13 empty] | ⌂ MENU
HH CORR BASELINE | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL ANO
Oficina Mecânica Central-Taisa | 2350 | 4699.5 | 4116 | 495 | 69.4 | 572.6 | 117.1 | 1447.4 | 308.6 | 2667.4 | 3439.8 | 3048.9 | 23331.7
Oficina Volante-Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Rodoviários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Mecânica Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PitStop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 2350 | 4699.5 | 4116 | 495 | 69.4 | 572.6 | 117.1 | 1447.4 | 308.6 | 2667.4 | 3439.8 | 3048.9 | 23331.7
Δ HH (baseline − plano) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL ANO
Oficina Mecânica Central-Taisa | 29.4 | 69.4 | 70.2 | 9.5 | 1.5 | 13.7 | 3.1 | 41.2 | 9.5 | 87.9 | 121.2 | 114.3 | 570.9
Oficina Volante-Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Rodoviários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Mecânica Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina Implementos Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PitStop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Δ HH TOTAL | 29.4 | 69.4 | 70.2 | 9.5 | 1.5 | 13.7 | 3.1 | 41.2 | 9.5 | 87.9 | 121.2 | 114.3 | 570.9
Saving em R$ = Δ HH × custo médio/HH da oficina (calculado automaticamente quando a aba Pessoas for preenchida).
SAVING (R$) TOTAL/ANO | Jan: 0

## Resumo
RESUMO EXECUTIVO — USINA PETRIBÚ (validar contra o app: 2.102 prev · 7.988 HH prev · 22.783 HH corr) |  |  |  | ⌂ MENU
KPI | Valor | Unidade | Fonte / status
Ativos no escopo garagem | 384 | ativos | Frota real (template_frota_Dados)
Preventivas programadas / 12 meses | 2101 | preventivas | Cronograma × qtd por classe
HH Preventiva / ano | 7983.5 | HH | Plan_Prev
HH Corretiva esperada / ano | 22760.8 | HH | Plan_Corr (calibrada pelo histórico)
HH Disponível / ano | 0 | HH | ZERADO — pendente aba Pessoas
Saldo HH anual (disp − nec) | -30744.3 | HH | ZERADO — pendente aba Pessoas
Δ HH corretiva evitada / ano | 570.9 | HH | Saving (efeito do deflator)
Equipe cadastrada | 0 | pessoas | PENDENTE — Evandro
Custo de MO mensal | 0 | R$/mês | ZERADO — pendente aba Pessoas
Saving projetado / ano | 0 | R$ | ZERADO — pendente custo/HH (Pessoas)
PREVENTIVAS POR TIPO / ANO | Qtd | HH/ano
Revisão S | 1140 | 2531
Revisão A | 641 | 2701
Revisão B | 312 | 2560
Revisão C | 8 | 192
HH PREVENTIVA POR CLASSE / ANO | Qtd ativos | HH/ano
Colhedora | 8 | 696
Trator | 102 | 2499
Caminhão | 121 | 2178
Carregadeira/Pesada | 73 | 1789
Veículo Leve | 50 | 300
Pulverizador | 12 | 360
Implemento | 18 | 162

## Semanas
AUXILIAR — 52 semanas a partir do início da safra
Semana | Data início | Data fim | Safra (1/0) | Mês (1-12)
1 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 1 | 9
2 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 1 | 9
3 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 1 | 9
4 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 1 | 9
5 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 1 | 9
6 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 1 | 10
7 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 1 | 10
8 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 1 | 10
9 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 1 | 10
10 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 1 | 11
11 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 1 | 11
12 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 1 | 11
13 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 1 | 11
14 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | 12
15 | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 1 | 12
16 | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 1 | 12
17 | 2026-12-22 | 2026-12-28 | 1 | 12
18 | 2026-12-29 | 2027-01-04 | 1 | 12
19 | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 1 | 1
20 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 1 | 1
21 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 1 | 1
22 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 1 | 1
23 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 1 | 2
24 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 1 | 2
25 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 1 | 2
26 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 1 | 2
27 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 1 | 3
28 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 1 | 3
29 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 1 | 3
30 | 2027-03-23 | 2027-03-29 | 1 | 3
31 | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 1 | 3
32 | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 0 | 4
33 | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 0 | 4
34 | 2027-04-20 | 2027-04-26 | 0 | 4
35 | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 0 | 4
36 | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 0 | 5
37 | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 0 | 5
38 | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 0 | 5
39 | 2027-05-25 | 2027-05-31 | 0 | 5
40 | 2027-06-01 | 2027-06-07 | 0 | 6
41 | 2027-06-08 | 2027-06-14 | 0 | 6
42 | 2027-06-15 | 2027-06-21 | 0 | 6
43 | 2027-06-22 | 2027-06-28 | 0 | 6
44 | 2027-06-29 | 2027-07-05 | 0 | 6
45 | 2027-07-06 | 2027-07-12 | 0 | 7
46 | 2027-07-13 | 2027-07-19 | 0 | 7
47 | 2027-07-20 | 2027-07-26 | 0 | 7
48 | 2027-07-27 | 2027-08-02 | 0 | 7
49 | 2027-08-03 | 2027-08-09 | 0 | 8
50 | 2027-08-10 | 2027-08-16 | 0 | 8
51 | 2027-08-17 | 2027-08-23 | 0 | 8
52 | 2027-08-24 | 2027-08-30 | 0 | 8
Formulas:
Data início = [Data início, row above]+7
Data fim = [Data início]+6

## Cron_Uso
AUXILIAR — uso acumulado por CLASSE × semana
Mês → | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8
Safra → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Classe | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
Colhedora | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 | 1865 | 1870 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1915 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965
Trator | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1255 | 1270 | 1285 | 1300 | 1315 | 1330 | 1345 | 1360 | 1375 | 1390 | 1405 | 1420 | 1435 | 1450 | 1465 | 1480 | 1495 | 1510 | 1525 | 1540 | 1555
Caminhão | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 21000 | 22500 | 24000 | 25500 | 27000 | 28500 | 30000 | 31500 | 33000 | 34500 | 36000 | 37500 | 39000 | 40500 | 42000 | 43500 | 45000 | 46500 | 46900 | 47300 | 47700 | 48100 | 48500 | 48900 | 49300 | 49700 | 50100 | 50500 | 50900 | 51300 | 51700 | 52100 | 52500 | 52900 | 53300 | 53700 | 54100 | 54500 | 54900
Carregadeira/Pesada | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 | 1350 | 1395 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1465 | 1475 | 1485 | 1495 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1565 | 1575 | 1585 | 1595 | 1605
Veículo Leve | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 | 8400 | 9100 | 9800 | 10500 | 11200 | 11900 | 12600 | 13300 | 14000 | 14700 | 15400 | 16100 | 16800 | 17500 | 18200 | 18900 | 19600 | 20300 | 21000 | 21700 | 22200 | 22700 | 23200 | 23700 | 24200 | 24700 | 25200 | 25700 | 26200 | 26700 | 27200 | 27700 | 28200 | 28700 | 29200 | 29700 | 30200 | 30700 | 31200 | 31700 | 32200
Pulverizador | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040
Implemento | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880

## Aux_HH
AUXILIAR — HH cumulativa (herança S⊂A⊂B⊂C) por classe × tipo × oficina
Chave | Classe | Tipo | Oficina Mecânica Central-Taisa | Oficina Volante-Socorro | Oficina Implementos Rodoviários | Oficina Mecânica Externa | Oficina Implementos Agrícolas | PitStop | HH Total
Colhedora¦S | Colhedora | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Colhedora¦A | Colhedora | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Colhedora¦B | Colhedora | B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Colhedora¦C | Colhedora | C | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Trator¦S | Trator | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Trator¦A | Trator | A | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
Trator¦B | Trator | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Trator¦C | Trator | C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Caminhão¦S | Caminhão | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Caminhão¦A | Caminhão | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Caminhão¦B | Caminhão | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Caminhão¦C | Caminhão | C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Carregadeira/Pesada¦S | Carregadeira/Pesada | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Carregadeira/Pesada¦A | Carregadeira/Pesada | A | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
Carregadeira/Pesada¦B | Carregadeira/Pesada | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Carregadeira/Pesada¦C | Carregadeira/Pesada | C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Veículo Leve¦S | Veículo Leve | S | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Veículo Leve¦A | Veículo Leve | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Veículo Leve¦B | Veículo Leve | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Veículo Leve¦C | Veículo Leve | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Pulverizador¦S | Pulverizador | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Pulverizador¦A | Pulverizador | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Pulverizador¦B | Pulverizador | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Pulverizador¦C | Pulverizador | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Implemento¦S | Implemento | S | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Implemento¦A | Implemento | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Implemento¦B | Implemento | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Implemento¦C | Implemento | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3

## Eventos
AUXILIAR — 1 linha por classe × semana; HH já multiplicada pela quantidade de ativos da classe
Classe | Semana | Mês | Tipo | Qtd ativos | Prevs (qtd) | HH Oficina Mecânica Central-Taisa | HH Oficina Volante-Socorro | HH Oficina Implementos Rodoviários | HH Oficina Mecânica Externa | HH Oficina Implementos Agrícolas | HH PitStop
Colhedora | 1 | 9 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 2 | 9 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 3 | 9 | S | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 4 | 9 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 5 | 9 | A | 8 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 6 | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 7 | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 8 | 10 | S | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 9 | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 10 | 11 | B | 8 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 11 | 11 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 12 | 11 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 13 | 11 | S | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 14 | 12 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 15 | 12 | A | 8 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 16 | 12 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 17 | 12 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 18 | 12 | S | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 19 | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 20 | 1 | C | 8 | 8 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 21 | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 22 | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 23 | 2 | S | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 24 | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 25 | 2 | A | 8 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 26 | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 27 | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 28 | 3 | S | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 29 | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 30 | 3 | B | 8 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 31 | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 32 | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 33 | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 34 | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 35 | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 36 | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 37 | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 38 | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 39 | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 40 | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 41 | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 42 | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 43 | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 44 | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 45 | 7 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 46 | 7 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 47 | 7 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 48 | 7 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 49 | 8 | S | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 50 | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 51 | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colhedora | 52 | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 1 | 9 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 2 | 9 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 3 | 9 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 4 | 9 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 5 | 9 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 6 | 10 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 7 | 10 | S | 102 | 102 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 8 | 10 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 9 | 10 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 10 | 11 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 11 | 11 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 12 | 11 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 13 | 11 | A | 102 | 102 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 14 | 12 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 15 | 12 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 16 | 12 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 17 | 12 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 18 | 12 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 19 | 1 | S | 102 | 102 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 20 | 1 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 21 | 1 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 22 | 1 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 23 | 2 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 24 | 2 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 25 | 2 | B | 102 | 102 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 26 | 2 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 27 | 3 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 28 | 3 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 29 | 3 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 30 | 3 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 31 | 3 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 32 | 4 | S | 102 | 102 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 33 | 4 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 34 | 4 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 35 | 4 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 36 | 5 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 37 | 5 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 38 | 5 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 39 | 5 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 40 | 6 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 41 | 6 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 42 | 6 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 43 | 6 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 44 | 6 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 45 | 7 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 46 | 7 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 47 | 7 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 48 | 7 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 49 | 8 | A | 102 | 102 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 50 | 8 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 51 | 8 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trator | 52 | 8 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 1 | 9 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 2 | 9 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 3 | 9 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 4 | 9 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 5 | 9 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 6 | 10 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 7 | 10 | S | 121 | 121 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 8 | 10 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 9 | 10 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 10 | 11 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 11 | 11 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 12 | 11 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 13 | 11 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 14 | 12 | A | 121 | 121 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 15 | 12 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 16 | 12 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 17 | 12 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 18 | 12 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 19 | 1 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 20 | 1 | S | 121 | 121 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 21 | 1 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 22 | 1 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 23 | 2 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 24 | 2 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 25 | 2 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 26 | 2 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 27 | 3 | B | 121 | 121 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 28 | 3 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 29 | 3 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 30 | 3 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 31 | 3 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 32 | 4 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 33 | 4 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 34 | 4 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 35 | 4 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 36 | 5 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 37 | 5 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 38 | 5 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 39 | 5 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 40 | 6 | S | 121 | 121 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 41 | 6 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 42 | 6 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 43 | 6 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 44 | 6 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 45 | 7 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 46 | 7 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 47 | 7 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 48 | 7 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 49 | 8 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 50 | 8 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 51 | 8 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caminhão | 52 | 8 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 1 | 9 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 2 | 9 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 3 | 9 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 4 | 9 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 5 | 9 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 6 | 10 | S | 73 | 73 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 7 | 10 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 8 | 10 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 9 | 10 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 10 | 11 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 11 | 11 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 12 | 11 | A | 73 | 73 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 13 | 11 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 14 | 12 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 15 | 12 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 16 | 12 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 17 | 12 | S | 73 | 73 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 18 | 12 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 19 | 1 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 20 | 1 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 21 | 1 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 22 | 1 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 23 | 2 | B | 73 | 73 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 24 | 2 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 25 | 2 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 26 | 2 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 27 | 3 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 28 | 3 | S | 73 | 73 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 29 | 3 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 30 | 3 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 31 | 3 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 32 | 4 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 33 | 4 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 34 | 4 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 35 | 4 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 36 | 5 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 37 | 5 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 38 | 5 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 39 | 5 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 40 | 6 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 41 | 6 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 42 | 6 | A | 73 | 73 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 43 | 6 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 44 | 6 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 45 | 7 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 46 | 7 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 47 | 7 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 48 | 7 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 49 | 8 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 50 | 8 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 51 | 8 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carregadeira/Pesada | 52 | 8 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 1 | 9 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 2 | 9 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 3 | 9 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 4 | 9 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 5 | 9 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 6 | 10 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 7 | 10 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 8 | 10 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 9 | 10 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 10 | 11 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 11 | 11 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 12 | 11 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 13 | 11 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 14 | 12 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 15 | 12 | S | 50 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 16 | 12 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 17 | 12 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 18 | 12 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 19 | 1 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 20 | 1 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 21 | 1 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 22 | 1 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 23 | 2 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 24 | 2 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 25 | 2 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 26 | 2 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 27 | 3 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 28 | 3 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 29 | 3 | A | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 30 | 3 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 31 | 3 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 32 | 4 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 33 | 4 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 34 | 4 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 35 | 4 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 36 | 5 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 37 | 5 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 38 | 5 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 39 | 5 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 40 | 6 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 41 | 6 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 42 | 6 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 43 | 6 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 44 | 6 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 45 | 7 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 46 | 7 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 47 | 7 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 48 | 7 | S | 50 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 49 | 8 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 50 | 8 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 51 | 8 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | 52 | 8 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 1 | 9 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 2 | 9 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 3 | 9 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 4 | 9 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 5 | 9 | S | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 6 | 10 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 7 | 10 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 8 | 10 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 9 | 10 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 10 | 11 | A | 12 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 11 | 11 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 12 | 11 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 13 | 11 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 14 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 15 | 12 | S | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 16 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 17 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 18 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 19 | 1 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 20 | 1 | A | 12 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 21 | 1 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 22 | 1 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 23 | 2 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 24 | 2 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 25 | 2 | S | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 26 | 2 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 27 | 3 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 28 | 3 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 29 | 3 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 30 | 3 | A | 12 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 31 | 3 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 32 | 4 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 33 | 4 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 34 | 4 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 35 | 4 | S | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 36 | 5 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 37 | 5 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 38 | 5 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 39 | 5 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 40 | 6 | A | 12 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 41 | 6 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 42 | 6 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 43 | 6 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 44 | 6 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 45 | 7 | S | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 46 | 7 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 47 | 7 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 48 | 7 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 49 | 8 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 50 | 8 | A | 12 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 51 | 8 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pulverizador | 52 | 8 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 1 | 9 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 2 | 9 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 3 | 9 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 4 | 9 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 5 | 9 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 6 | 10 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 7 | 10 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 8 | 10 | S | 18 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 9 | 10 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 10 | 11 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 11 | 11 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 12 | 11 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 13 | 11 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 14 | 12 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 15 | 12 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 16 | 12 | A | 18 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 17 | 12 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 18 | 12 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 19 | 1 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 20 | 1 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 21 | 1 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 22 | 1 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 23 | 2 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 24 | 2 | S | 18 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 25 | 2 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 26 | 2 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 27 | 3 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 28 | 3 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 29 | 3 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 30 | 3 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 31 | 3 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 32 | 4 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 33 | 4 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 34 | 4 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 35 | 4 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 36 | 5 | A | 18 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 37 | 5 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 38 | 5 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 39 | 5 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 40 | 6 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 41 | 6 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 42 | 6 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 43 | 6 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 44 | 6 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 45 | 7 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 46 | 7 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 47 | 7 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 48 | 7 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 49 | 8 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 50 | 8 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 51 | 8 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemento | 52 | 8 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0